**ОТЧЁТ**

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Нет - наркотикам»

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

Программа включает в себя следующие задачи:

* развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;
* проведение системного мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»;
* формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;
* совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе;
* информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

В 2022 году из средств муниципального бюджета выделены денежные средства в размере 19 491,16 руб. на антинаркотическую пропаганду и расширение информационного обеспечения профилактической работы. Денежные средства освоены на 100 %.

Задача 3. Формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков

**п. 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».**

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности МУ «Молодежно-культурного центра «Родина». С целью профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа в МУ «МКЦ «Родина» оформляются информационные стенды, проводятся различные тематические мероприятия: викторина «Вооружён – предупреждён», акция «Время бросить курить», в онлайн формате цикл антинаркотических видео – роликов «Мы за ЗОЖ» и «Мы выбираем жизнь».

С 28 ноября по 01 декабря организован цикл мероприятий посвящённых Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Цикл мероприятий включает в себя следующие мероприятия: акция «Красная лента», ролевая игра «Межгалактический ковчег», показ интерактивного фильма «Всё сложно», тренинговый модуль «Жизненные навыки», информационно-просветительское мероприятие, направленное на профилактику употребления и распространения психоактивных веществ среди молодёжи. Общее количество участников – 788 человек.

**п. 3.9.** **Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений**

С 24 октября по 18 ноября 2022 года проходил городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений. Целью конкурса является повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимали участие 7 муниципальных общеобразовательных школ города, победители конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города (1, 2, 3 степени). Итоги конкурса:

I место – МОУ «СОШ № 2» (директор – Спицына Е.Л.).

II место – МОУ «СОШ № 5» (директор – Здравомыслова Е.В.);

III место – МОУ «СОШ № 3» (директор – Милькова Г.А.).

Задача 4. Совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе, а также информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ

**п. 4.3.** **Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»**

Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств по Программе оформлена подписка на периодические издания на общую сумму 4 560,0 руб. Периодические издания антинаркотической тематики – журналы «Нарконет», «Не будь зависим – скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании». Данные издания используются при проведении мероприятий по ЗОЖ.

**п. 4.4.** **Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании**

В рамках Программы МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» разрабатывает и изготавливает тематические буклеты и памятки, которые распространяются на мероприятиях, проводимых в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

* 1. Объёмы финансирования и расходования средств в рамках программы.

Источники финансирования: муниципальный бюджет. В 2022 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Нет - наркотикам» выделено 19 491,16 рублей.

Денежные средства освоены на 100 %.

* 1. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

В отчётный период участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов не осуществлялось.

1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью уточнения объемов финансирования;

- ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий программы учреждениями соисполнителями;

- своевременное оформление приказов управления социального развития, постановлений администрации города на реализацию мероприятий.

II. Объёмы финансирования муниципальной программы

«Нет - наркотикам» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы (за отчётный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план на год | кассовые  расходы | % | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Программа «Нет - наркотикам» | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Mеждународному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина» | 4 611,16 | 4 611,16 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 611,16 | 4 611,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений. | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС» | 4 560,00 | 4 560,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании | 2 320,16 | 2 320,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 19 491,16 | 19 491,16 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 491,16 | 19 491,16 | 0,00 | 0,00 |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Нет - наркотикам»

за 2022 год

1. Расчёт степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Ед.  изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | | | | | |
| 1. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 2,7 | 10 | 270,4 | 10 |
| 2. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи. | шт. | 21 | 23 | 109,5 | 10 |
| 3. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся среди общеобразовательных учреждений. | % | 77 | 84,5 | 109,7 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 10 |

2. Расчёт уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | %  выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 491,16 | 19 491,16 | 100% | 10 |

3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы  ([гр.](#P1913) 1 \* 0,8 + [гр.](#P1914) 2 \* 0,2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 10 | 10 |

4. Заключение:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Нет - наркотикам» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

«Нет - наркотикам»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Нет - наркотикам» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Отклонение | | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| план на год | отчёт |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Нет – наркотикам» | | | | | | |
| 1. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 2,7 | 10 | +7,3 | 270,4 | Положительная динамика, привлечение большего количества участников |
| 2. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи | шт. | 21 | 23 | +2 | 1,09 | Положительная динамика, увеличение количества проведённых мероприятий |
| 3. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся среди общеобразовательных учреждений | % | 77 | 84,5 | +7,5 | 1,09 | Положительная динамика |

Заместитель начальника

управления социального развития,

начальник отдела социальной политики Н.Н. Кныш

🖉Зобова Анастасия Сергеевна

🕾 (81850) 34344

Описание: значок%20емайл [molod1@koradm.ru](mailto:molod1@koradm.ru)