ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского

округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2023 году

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.

Программа включает в себя следующие задачи:

- вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью;

- создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи;

- содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т. ч. трудовой);

- выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

Задача 1: вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации молодёжи, выявление и развитие творческого потенциала, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

п. 1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи.

Муниципальным учреждением «Молодежно-культурный центр «Родина» проведён цикл мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи. Мероприятия проходили в формате интеллектуально-развлекательной игры «Правовой квиз». Игра носит командный характер. Команды формируются из учащихся общеобразовательных организаций и студентов ГАПОУ «КИТ». Общее количество участников данного мероприятия - 45 человек. Из средств местного бюджета в 2023 году на проведение мероприятий выделено 4 908,40 рублей. Выделенные средства освоены на 99,63%.

п. 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях.

В 2023 году выделены средства из областного и местного бюджетов для участия молодёжного актива, творческих коллективов и сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в различных мероприятиях в сфере молодёжной политики, из них:

- субсидия областного бюджета составляет – 73 500,00 рублей;

- средства местного бюджета –13 632,12 рублей.

В 2023 года сотрудники МУ «МКЦ «Родина» приняли участие:

- военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова», город Архангельск с 01 по 04 марта 2023 года;

- областной форум «Развитие Поморья: карьера и профориентация», город Котлас 25 – 27 апреля 2023 года;

- XIII Архангельский молодёжный форум «Команда 29: Развитие Поморья», город Архангельск с 03 по 08 июля;

- образовательный слёт волонтёров юга Архангельской области "СОВА", город Котлас 29 по 30 сентября 2023 года;

- семинар – совещание для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Профилактика деструктивных и экстремистских проявлений среди молодёжи», город Котлас 26 октября 2023 года;

- Архангельский форум по профилактике негативных проявлений среди молодёжи «Магистрали», город Архангельск с 14 по 17 ноября 2023 года;

- фестиваль «СЫР», на базе ГАУ АО «Молодёжный центр» город Архангельск с 30 ноября по 03 декабря 2023 года;

- международный форум гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ», город Москва с 03 по 08 декабря 2023 года;

- международная выставка-форум «Россия», город Москва 21 декабря 2023 года.

Выделенные средства использованы в полном объёме.

Задача 2: развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью.

п. 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина».

На улучшение материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью в 2023 году в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» выделено из местного бюджета 377 730,00 рублей. Из них:

- 184 730,00 рублей - на функционирование местного отделения РДДМ «Движение Первых», для покупки необходимой мебели и оргтехники (в соответствии с рекомендациями);

- 193 000,00 рублей – приобретение мебели для МУ «МКЦ «Родина» (столы - 7 шт., стулья – 55 ш.).

Выделенные средства использованы в полном объёме.

п. 2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина».

Для проведения ремонтных работ в МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» была выделена сумма – 656 541,88 рублей, из них областной бюджет – 470 203,0, местный – 186 338,88 рублей. Данные средства направлены на ремонт малого зала в МУ «МКЦ «Родина», в т.ч. выполнен дизайн-проект, приобретены строительные расходные материалы, проведены ремонтные работы, а также проведено комплексное обследование фундамента здания.

Выделенные средства освоены на 96,98%.

п.2.4. Реализация инновационного социального проекта «3D формат».

Общая сумма гранта на 2023 год составила 486 397,00 рублей.

В рамках реализации проекта МУ «МКЦ «Родина» получила 203 977,00 рублей, для реализации мероприятий комплексного плана проекта были приобретены: настольные развивающие игры, котелок походный, тренога для костра, палатка туристическая, лопатка туристическая, топор туристический, бензопила, шатёр туристический, термос, спальные мешки, канат, а также организован кулинарный мастер класс.

В рамках реализации проекта МУ «КЦБС» выделено 65 000,00 рублей. Данные средства направлены на приобретение табло игры «Брейн – ринг», комплекта настольных игр, комплекта книг.

В рамках проекта МУДО «ЦПМСС» МОУ «СОШ №2 г. Коряжмы» выделено 70 000,00 рублей, для реализации мероприятий комплексного плана проекта был приобретён комплект спортивного инвентаря с тележкой.

В рамках реализации проекта МОУ «СОШ № 2» организовало автобусную экскурсию по святым местам «Тропинка к сердцу».

В рамках проекта МОУ «СОШ № 4» и МОУ «СОШ № 5» получили 78 000,00 рублей. Для реализации мероприятий комплексного плана проекта были приобретены спилс-карты Архангельской области и спилс-карты России.

Выделенные средства, в рамках данного пункта использованы в полном объёме.

Задача 3: создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.

п. 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акций.

В целях формирования у молодёжи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, привлечения внимания к истории своей семьи и малой Родины, своего народа и родной культуры был организован и проведён форум для юнармейских отрядов и военно-патриотических объединений Архангельской области и близлежащих регионов, посвящённый Дню героев Отечества, «РОДИНА» на базе МУ «МКЦ «Родина». В форуме приняли участие 84 – человека из Архангельска, Котласа, Коряжмы, Няндомы, Ленского, Котласского, Вилегодского, Красноборского, Верхнетоемского района и округов. На проведение мероприятий выделены средства местного бюджета – 7 600,00 рублей.

Выделенные средства использованы в полном объёме.

п. 3.4. Содействие развитию волонтёрского движения в городе.

В рамках данного пункта из средств местного бюджета выделено 7 600,00 руб. Данные средства направлены на организацию и проведение школы волонтёров «Зебра», которая прошла в МУ «МКЦ «Родина» с 27 по 28 октября 2023 года. Школа реализуется с целью обучения молодёжи основам волонтёрской деятельности и пропаганды добровольческого движения в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» и юга Архангельской области. Мероприятия прошли в формате форума. Программа включала образовательные мастер-классы, тренинги, лекции, направленные на формирование мотивации развития волонтёрского движения, разработку социально-значимого проекта. В мероприятии приняло участие 80 человек, в организации мероприятия было задействовано 11 сотрудников МУ «МКЦ «Родина», 12 волонтёров - кураторов, привлечено 14 спикеров. Форум посетили участники из Коряжмы, Шипицино, Котласа, Ильинска и Красноборского района.

Выделенные средства освоены на 99,80%.

п. 3.5. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества.

В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» городскому округу Архангельской области «Город Коряжма» предоставлена субсидия в размере 24 300,00 рублей из них: федеральный бюджет – 10 384,62 рублей, областной бюджет – 4 615,38 рублей, местный бюджет – 9 300,00 рублей, на изготовление и установку мемориальных знаков на воинских захоронениях погибшим при защите отечества. В 2023 году было изготовлено и установлено - 8 мемориальных знаков.

Выделенные средства использованы в полном объёме.

Задача 4: содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т.ч. трудовой).

п. 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Управление социального развития администрации города совместно с муниципальными организациями и с сектором содействия занятости населения по городу Коряжме осуществляют целенаправленную деятельность в области трудовой занятости молодёжи в возрасте от 14 лет на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Трудоустройство молодёжи осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, субсидии из областного бюджета, а так же за счёт средств работодателей.

Преимущественным правом при направлении на работу на временные рабочие места пользуются следующие категории несовершеннолетних:

-	дети из семей, находящихся в социально-опасном положении;

-	дети, оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;

-	несовершеннолетние, состоящие на учёте в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжма;

-	дети из семьи одинокой матери (одинокого отца);

-	дети из семьи, потерявшей кормильца;

-	дети из малоимущих и (или) многодетных семей;

- дети из семей военнослужащих и мобилизованных граждан.

В 2023 году из средств местного бюджета на оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время выделено 450 000,00 рублей. Из средств областного бюджета получена субсидия в размере 831 370,00 рублей. За счёт областной субсидии и средств местного бюджета за летний период 2023 года было трудоустроено 114 несовершеннолетних гражданина, из них 62 человека, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подростки были привлечены к следующим видам работ: дворник, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий.

Временные рабочие места для подростков предоставили: МОУ «СОШ № 1 – 7», МДОУ № 5,8,10,14,17, ФДОД «ДДТ», МУ «КЦБС», МУ «ККДЦ», МУ «МКЦ «Родина».

В летний период 2023 году за счёт средств выделенных филиалом АО «Группа «Илим» в городе Коряжме дополнительно было трудоустроено 120 подростков, за счёт средств ООО "Финтранс ГЛ" ещё было трудоустроено 5 подростков и за счёт средств ОАО «Котласский химический завод» дополнительно было трудоустроено 7 подростков.

За счёт средств работодателя в летний период 2023 года было трудоустроено 12 подростков. Для них временные рабочие места предоставили МУП «Благоустройство», местное отделение ДОСААФ России г. Коряжма.

Таким образом, в летний период 2023 года было трудоустроено 258 несовершеннолетних граждан.

Выделенные средства использованы в полном объёме.

п. 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции).

В целях содействия профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных учреждений города ежегодно МУ «МКЦ «Родина» проводит комплекс мероприятий по профориентации молодёжи. В 2023 году прошёл цикл мероприятий (игр) по профориентации «Путь к профессии». На данном мероприятии молодёжь:

-	знакомится с многообразием мира профессий;

-	развивает коммуникативных навыков, учится работать в команде;

-	активизирует процесс профессионального самоопределения;

-	формируется у учащихся представлений о мире профессий;

-	оказывается дополнительная поддержка учащимся, испытывающим затруднения при выборе профессии;

-	осознаёт цели выбора будущей профессии;

-	моделирует выбор будущей профессии.

На организацию и проведение цикла мероприятий из средств муниципального бюджета в 2023 году выделено 4 800,0 рублей. Общее количество участников 55 человек. Денежные средства освоены полностью.

Задача 5: выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

п. 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на текущий год.

С целью создания условий для обеспечения гражданского становления и самореализации молодёжи, включения её в социально-активные формы деятельности, поддержки талантливой и инициативной молодёжи проводятся культурно-досуговые мероприятия для молодёжи.

В соответствии с календарным планом мероприятий для молодёжи на 2023 год, утверждённого постановлением администрации города от 01.08.2022 № 845 (в редакции постановления администрации города от 20.09.2023 №1373), за 2023 год проведено15 мероприятий календарного плана. В 2023 году на проведение городских мероприятий для молодёжи предусмотрено 464 700,00 рублей, из них: - субсидия областного бюджета составляет – 300 000,00 рублей, местный бюджет – 164 700,00 рублей.

Мероприятия для молодёжи, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

Так же МУ «МКЦ «Родина» проводятся различные творческие мероприятия, викторины, акции для молодёжи по внутреннему плану работы учреждения.

Выделенные средства освоены на 98,75%.

1.2. Объёмы финансирования и расходования средств в рамках программы.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, средства Гранта. В 2023 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделено 3 402 808,72 руб., из них:

-	за счёт местного бюджета – 1 226 338,40 рублей;

-	за счёт областного бюджета – 1 679 688,38 рублей;

-	а счет федерального бюджета – 10 384,62 рублей;

-	Грант –486 397,00 рублей.

Денежные средства освоены на 100 %.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов:

В отчётный период участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов не осуществлялось.

1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью уточнения объёмов финансирования;

- своевременное заключение Соглашений с Агентством по делам молодёжи Архангельской области на предоставление субсидий (поддержка деятельности учреждения, оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, увековечивание памяти погибших при защите Отечества);

- ежемесячный мониторинг исполнения календарного плана мероприятий учреждением по работе с молодёжью;

- своевременное оформление приказов управления социального развития, постановлений администрации города на реализацию мероприятий;

- контроль за выполнением ремонтных работ и укрепления материально-технической базы в учреждении.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

II. Объёмы финансирования муниципальной программы

_«Развитие молодёжной политики на территории городского

округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы (за отчётный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % |  | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодежи. | 4908,40 | 4890,00 | 99,63 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4908,40 | 4890,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях | 86861,12 | 86861,12 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 73500,00 | 73500,00 | 13361,12 | 13361,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина» | 377730,00 | 377730,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 377730,00 | 377730,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина» | 656541,88 | 636747,67 | 96,98 | 0,00 |  | 0,00 |  | 470203,00 | 470203,00 | 186338,88 | 166544,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. Реализация инновационного социального проекта «3D формат» | 486397,00 | 486397,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486397,00 | 486397,00 |  |
| 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акции | 7600,00 | 7600,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7600,00 | 7600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе | 7600,00 | 7585,80 | 99,80 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7600,00 | 7585,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества | 24300,00 | 24300,00 | 100 | 10384,62 |  | 10384,62 |  | 4615.38 | 4615,38 | 9300,00 | 9300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1281370,00 | 1281370,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 831370,00 | 831370,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции) | 4800,00 | 4800,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год | 464700,00 | 459221,77 | 98,75 | 0,00 |  | 0,00 |  | 300000,00 | 300000,00 | 164700,00 | 158925,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3402808,40 | 3377207,30 | 99,24 | 10384,00 |  |  | 10384,00 | 1679688,38 | 1679688,38 | 1226338,4 | 1200737,33 | 486397,00 | 486397,00 |  |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

за 2023 год

1. Расчёт степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. Доля молодых граждан муниципального образования, посещающих молодёжные клубы | % | 2,7 | 3,8 | 140,7 | 10 |
| 2. Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. | % | 2,1 | 3,1 | 147,6 | 10 |
| 3. Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи | шт. | 12 | 15 | 125 | 10 |
| 4. Количество временных рабочих мест | шт. | 75 | 114 | 152 | 10 |
| 5. Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи | шт. | 7 | 9 | 128,5 | 10 |
| 6 Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики. | шт. | 12 | 11 | 91,6 | 8 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 9,6 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс. руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3402808,40 | 3377207,30 | 99,24 | 8 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 * 0,8 + гр. 2 * 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,6 | 8 | 9,28 |

4. Заключение:

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

- Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2023 году

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля молодых граждан муниципального образования, посещающих молодёжные клубы | % | 2,7 | 3,8 | + 1,1 | +40,7 |  |
| 2.Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. | % | 2,1 | 3,1 | + 1 | +47,3 |  |
| 3.Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи | шт. | 12 | 15 | +3 | +25 | Количество мероприятий проведено согласно календарному плану муниципальной программы на 2023 год. |
| 4.Количество временных рабочих мест | шт. | 75 | 114 | + 39 | +52 |  |
| 5.Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи | шт. | 7 | 9 | + 2 | +28,5 |  |
| 6.Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики | шт. | 12 | 11 | - 1 | -8,3 | Данный показатель снизился в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета. |

Заместитель главы по социальным вопросам,

начальник управления социального развития						А.А. Иванов

Кулик Анастасия Валерьевна

 (81850) 34344

molod1@koradm.ru