ОТЧЁТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского

округа Архангельской области «Город Коряжма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.

Программа включает в себя следующие задачи:

- вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью;

- создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи;

- содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т. ч. трудовой);

- выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

Денежные средства освоены на 100 %.

Задача 1: вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации молодёжи, выявление и развитие творческого потенциала, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

п. 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях.

В 2022 году выделены средства из областного и местного бюджетов для участия молодёжного актива, творческих коллективов и сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в различных мероприятиях в сфере молодёжной политики, из них:

- субсидия областного бюджета составляет – 64070,00 рублей;

- средства местного бюджета –10430,06 рублей.

В 2022 года сотрудники МУ «МКЦ «Родина» приняли участие:

- в фестивале живой истории «Доблесть Биармии», в городе Архангельске 28 мая 2022 года;

- в мероприятии в честь Дня рождения государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр», в городе Архангельске 05 июня 2022 года;

- в Окружном Форуме добровольцев (волонтёров) Северо-Западного федерального округа, в городе Архангельск с 21 по 24 июня 2022 года;

- в межрегиональном этапе соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель», в городе Великий Новгород с 23 июня по 03 июля 2022 г.;

- в XII Архангельском молодёжном форуме «Команда 29: Развитие Поморья», в Устьянском районе Архангельской области на базе спортивно – туристического комплекса «Малиновка» с 16 по 21 августа 2022 г.

Задача 2: развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью.

п. 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина».

На улучшение материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» в 2022 году выделено 1 141 684,34 руб., из них: 981 848,24 рублей - областной бюджет и 159 836,10 рублей - местный бюджет. На данные средства приобретены:

- механика сцены – областной бюджет 445 237,19 рублей, местный бюджет 72 480,81 рублей;

- одежда сцены зрительного зала – областной бюджет- 499 402,0 рублей, местный бюджет 81 298,0 рублей;

- ноутбук для оборудования рабочего места сотрудника учреждения – областной бюджет- 37 209,05 рублей, местный бюджет – 6 057,29 рублей.

п. 2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина».

Для проведения ремонтных работ в МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» приобретены строительные материалы на общую сумму 81 500,0 рублей, из них областной бюджет – 70 090,0, местный – 11 410,0 рублей.

п.2.4. Реализация инновационного социального проекта «3D формат».

Общая сумма гранта на 2022 год составила 1 134 928,0 рублей.

В рамках проекта МУ «МКЦ «Родина» получила 466 338,00 рублей, для реализации мероприятий комплексного плана проекта были приобретены: настольные развивающие панели, аниматорские костюмы, музыкальная колонка, телевизор, комплекса специальной амуниции для проведений занятий по современному мечевому бою, микрофонов, стоек для микрофона, дивана, креслел-кубиков.

В рамках проекта МУ КЦБС» получила 443 000,0 рублей, для реализации мероприятий комплексного плана проекта были приобретены: телевизор, кронштейн, стол разноцветный «Гвоздика», компьютеры, жесткий диск, видеокарта, сетевой коммутатор, блютуз адаптер.

В рамках проекта МУДО «ЦПМСС» МОУ «СОШ №2 г. Коряжмы» выделено 225 600,0 рублей, для реализации мероприятий комплексного плана проекта были приобретены: проектор, стол, набор мягкой мебели, кресло-мешок, цветные картриджи для принтера. В целях реализации задач, поставленных в проекте, 2 специалиста МУДО «ЦПМСС» МОУ «СОШ №2» г. Коряжмы прошли стажировку по повышению профессиональной компетенции по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» в Государственном бюджетном учреждении «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям», в объеме 24 часов.

Задача 3: создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.

п. 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акций.

В целях формирования у молодёжи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству были организованы и проведены следующие мероприятия: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Средства местного бюджета – 3 313,60 рублей.

п. 3.4. Содействие развитию волонтёрского движения в городе. В целях развития волонтёрского движения в городе Коряжма и оказания добровольческой и благотворительной помощи нуждающимся, привлечения внимания общественности к важной роли добровольческой деятельности в решении социальных проблем были организованы и проведены следующие Всероссийские акции «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра». На базе МУ «МКЦ «Родина» в ноябре 2022 года организована Школа волонтёров «Зебра». Общее количество участников – 2254 человек. Из местного бюджета выделено 3 800,0 рублей. Денежные средства освоены полностью.

Задача 4: содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т.ч. трудовой)

п. 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Управление социального развития администрации города совместно с муниципальными организациями и с отделением занятости населения по городу Коряжме ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» осуществляют целенаправленную деятельность в области трудовой занятости молодёжи в возрасте от 14 лет на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Трудоустройство молодёжи осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, субсидии из областного бюджета, а так же за счёт средств работодателей.

Преимущественным правом при направлении на работу на временные рабочие места пользуются следующие категории несовершеннолетних:

-	дети из семей, находящихся в социально-опасном положении;

-	дети, оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;

-	несовершеннолетние, состоящие на учёте в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжма;

-	дети из семьи одинокой матери (одинокого отца);

-	дети из семьи, потерявшей кормильца;

-	дети из малоимущих  и (или) многодетных семей.

В 2022 году из средств местного бюджета на оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время выделено 320 000,0 рублей. Из средств областного бюджета получена субсидия в размере 360 114,61 рублей. За счёт областной субсидии и средств местного бюджета в летний период 2022 года было трудоустроено 69 несовершеннолетних гражданина, из них 32 человека, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подростки были привлечены к следующим видам работ: дворник, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий.

Временные рабочие места для подростков предоставили: МОУ «СОШ № 1 – 7», МДОУ № 1, 5, 8, 10, 12, 14, 17, ФДОД «ДДТ», МУ «КЦБС», МУ «ККДЦ», МУ «МКЦ «Родина».

В летний период 2022 году за счёт средств выделенных филиалом АО «Группа «Илим» в городе Коряжме было трудоустроено 118 подростков, за счёт средств ООО "Финтранс ГЛ" было трудоустроено 9 подростков и за счёт средств ОАО «Котласский химический завод» дополнительно было трудоустроено 7 подростков.

За счёт средств работодателя в летний период 2022 года было трудоустроено 5 подростков. Для них временные рабочие места предоставили МУП «Благоустройство», местное отделение ДОСААФ России г. Коряжма, ООО «Илим-ТНП», АНО «ОПЦ «Регион».

Таким образом, в летний период 2022 года было трудоустроено 208 несовершеннолетних граждан.

п. 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции).

В целях содействия профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных учреждений города ежегодно МУ «МКЦ «Родина» проводит комплекс мероприятий по профориентации молодёжи. В 2022 году прошёл цикл мероприятий (игр) по профориентации «Путь к профессии». На данном мероприятии молодёжь:

-	знакомится с многообразием мира профессий;

-	развивает коммуникативных навыков, учится работать в команде;

-	активизирует процесс профессионального самоопределения;

-	формируется у учащихся представлений о мире профессий;

-	оказывается дополнительная поддержка учащимся, испытывающим затруднения при выборе профессии;

-	осознаёт цели выбора будущей профессии;

-	моделирует выбор будущей профессии

На организацию и проведение комплекса мероприятий из средств муниципального бюджета в 2022 году выделено 2 400,0 рублей. Общее количество участников 144 человека. Денежные средства освоены полностью.

Задача 5: выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

п. 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на текущий год.

С целью создания условий для обеспечения гражданского становления и самореализации молодёжи, включения её в социально-активные формы деятельности, поддержки талантливой и инициативной молодёжи проводятся культурно-досуговые мероприятия для молодёжи.

В соответствии с календарным планом мероприятий для молодёжи на 2022 год, утверждённого постановлением администрации города от 21.07.2021 № 849, за 2022 год проведено 9 мероприятий календарного плана. В 2022 году на проведение городских мероприятий для молодёжи предусмотрено 151 134,60 рублей, из них: - субсидия областного бюджета составляет – 104 175,76 рублей, местный бюджет – 46 958,84 рублей.

Мероприятия для молодёжи, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

Так же МУ «МКЦ «Родина» проводятся различные творческие мероприятия, викторины, акции для молодёжи по внутреннему плану работы учреждения.

1.2. Объёмы финансирования и расходования средств в рамках программы.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, средства Гранта. В 2022 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделено 3 273 375,21 руб., из них:

-	за счёт местного бюджета – 558 148,60 рублей;

-	за счёт областного бюджета – 1 580 298,61 рублей;

-	Грант – 1 134 928,0 рублей.

Денежные средства освоены на 100 %.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов:

В отчётный период участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов не осуществлялось.

1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью уточнения объемов финансирования;

- своевременное заключение Соглашений с Агентством по делам молодёжи Архангельской области на предоставление субсидий (поддержка деятельности учреждения, оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет);

- ежемесячный мониторинг исполнения календарного плана мероприятий учреждением по работе с молодёжью;

- своевременное оформление приказов управления социального развития, постановлений администрации города на реализацию мероприятий;

- контроль за выполнением ремонтных работ и укрепления материально-технической базы в учреждении.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

II. Объёмы финансирования муниципальной программы

_«Развитие молодёжной политики на территории городского

округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2022 год

| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы (за отчётный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % |  | план на год | кассовые расходы |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях | 74500,06 | 74500,06 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 64070,00 | 64070,00 | 10430,06 | 10430,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина» | 1141684,34 | 1141684,34 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 981848,24 | 981848,24 | 159834,10 | 159834,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина» | 81500,00 | 81500,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 70090,00 | 70090,00 | 11410,00 | 11410,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. Реализация инновационного социального проекта «3D формат» | 1134928,00 | 1134928,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134928,00 | 1134928,00 |  |
| 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акции | 3313,60 | 3313,60 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3313,60 | 3313,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе | 2400,00 | 2400,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 680114,61 | 680114,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 360114,61 | 360114,61 | 320000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции) | 2400,00 | 2400,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год | 151134,60 | 151134,60 | 100 | 0,00 |  | 0,00 |  | 104175,76 | 104175,76 | 46958,84 | 46958,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3273375,21 | 3273375,21 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1580298,61 | 1580298,61 | 558148,60 | 558148,60 | 1134928,00 | 1134928,00 |  |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

за 2022 год

1. Расчёт степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. Доля молодых граждан муниципального образования, посещающих молодёжные клубы | % | 2,65 | 4,9 | 184 | 10 |
| 2. Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. | % | 2,1 | 3,7 | 176 | 10 |
| 3. Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи | шт. | 12 | 15 | 125 | 10 |
| 4. Количество временных рабочих мест | шт. | 75 | 69 | 92 | 8 |
| 5. Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи | шт. | 6 | 6 | 100 | 10 |
| 6 Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики. | шт. | 12 | 12 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 9,6 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс. руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3273375,21 | 3273306,95 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 * 0,8 + гр. 2 * 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,6 | 10 | 9,68 |

4. Заключение:

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

- Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022  году

муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики

на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля молодых граждан муниципального образования, посещающих молодёжные клубы | % | 2,65 | 4,9 | + 2,25 | +84 |  |
| 2.Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. | % | 2,1 | 3,7 | + 1,6 | +76 |  |
| 3.Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи | шт. | 12 | 15 | +3 | +25 | Количество мероприятий проведено согласно календарному плану муниципальной программы на 2022 год. |
| 4.Количество временных рабочих мест | шт. | 75 | 69 | - 6 | -8 | Данный показатель снизился в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета. |
| 5.Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи | шт. | 6 | 6 | - | - |  |
| 6.Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики | шт. | 12 | 12 | - | - |  |

Заместитель начальника

управления социального развития,

начальник отдела социальной политики						Н.Н. Кныш

Зобова Анастасия Сергеевна

 (81850) 34344

molod1@koradm.ru