ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского

округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2024 году

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.

Программа включает в себя следующие задачи:

- вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью;

- создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи;

- содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т. ч. трудовой);

- выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

Задача 1: вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации молодёжи, выявление и развитие творческого потенциала, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

п. 1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи.

Муниципальным учреждением «Молодежно-культурный центр «Родина» проведён цикл мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи. Мероприятия проходили в формате интеллектуально-развлекательной игры «Правовой квиз». Игра носит командный характер. Команды формируются из учащихся общеобразовательных организаций и студентов ГАПОУ «КИТ». Общее количество участников данного мероприятия - 48 человек. Из средств местного бюджета в 2024 году на проведение мероприятий выделено 3 926,72 рублей. Выделенные средства освоены на 100%.

п. 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях.

В 2024 году выделены средства из областного и местного бюджетов для участия молодёжного актива, творческих коллективов и сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в различных мероприятиях в сфере молодёжной политики, из них:

- субсидия областного бюджета составляет – 58 971,43 рублей;

- средства местного бюджета –48 700,00 рублей.

В 2024 года сотрудники МУ «МКЦ «Родина» приняли участие в следующих мероприятиях в сфере молодежной политики:

- в региональном этапе Всероссийского проекта «Вызов Первых», город Архангельск 28 апреля 2024 года

- во Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 2024 года, город Москва 29 мая 2024 года;

- в военно-спортивная игра «Юнармейский Спецназ – Победа», город Архангельск с 05 июня по 09 июня 2024 года;

- «Добро.Конференция – 2024», город Москва с 09 июня по 15 июня 2024 года;

- Всероссийский форум волонтеров культуры (далее – Форум), город Ханты-Мансийск с 01 по 05 августа 2024 года;

- семинар – совещание по профилактике социально-негативных явлений среди молодежи, город Котлас 18 ноября 2024 года;

- «Программа очной защиты Всероссийского грантового конкурса Росмолодежь.Гранты в рамках XIV Архангельского молодежного форума «Команда 29: Развитие Поморья», город Архангельск с 21 октября по 22 октября 2024 года;

- региональный форум «Команда 29: Объединяя Россию», республика Крым с 25 по 29 ноября 2024 года;

- международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, город Москва с 04 по 08 декабря 2024 года;

- форум по профилактике употребления и распространения наркотических и психотропных веществ среди детей и молодежи «Айсберг», город Архангельск с 09 декабря по 12 декабря 2024 года;

- обучающий семинар-практикум для филиальной сети Ассоциации «Ресурсный центр добровольчества Архангельской области», в город Архангельск с 12 декабря по 14 декабря 2024 года.

Выделенные средства использованы в полном объёме.

Задача 2: развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью.

п. 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина».

На улучшение материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью в 2024 году в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» выделено из местного бюджета 323 674,14 рублей, из средств областного бюджета получена субсидия в размере 145 426,84 рублей. Из них:

- МБ – 300 000,00 рублей - на замену кресел в зрительном зале;

- МБ – 23 674,14 рублей и ОБ – 145 426,84 рублей – приобретение звукового оборудования и мебели для оснащения и оформления молодежного пространства «Юность».

Выделенные средства использованы в полном объёме.

Задача 3: создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.

п. 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акций.

В целях формирования у молодёжи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, привлечения внимания к истории своей семьи и малой Родины, своего народа и родной культуры в течение мая 2024 г. были организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы: квиз для школьников «День Победы», выставка работ клуба «Робототехника», Всероссийская акция «Георгиевская лента», выходной с папой, акция «Живая Георгиевская ленточка», круглый стол с детьми войны (караоке «Песни Победы»), акция «Песни всем двором», квартирник «Песни и стихи о войне», а также 09 мая 2024 г. в рамках основной программы были организованы интерактивные площадки: фотозона, «Военная 100 – метровка, молодежная палатка, песни о войне, викторина, мастер классы.

На проведение мероприятий выделены средства местного бюджета – 6 080,00 рублей.

Выделенные средства использованы в полном объёме.

п. 3.4. Содействие развитию волонтёрского движения в городе.

В рамках данного пункта из средств местного бюджета выделено 6 080,00 руб. Данные средства направлены на организацию и проведение:

- Мероприятия в рамках Весенней и осенней недели добра – 2024:

- Уроки доброты;

- Благотворительная акция «4 лапы, 2 уха»;

- Акция «Чистый дом»;

- Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»;

- Акция «Тепло для героев»;

- Добрая мастерская;

- Лекция «История волонтерства сквозь века».

Общее количество участников: вовлеченных в добровольческую деятельность – 7 179 чел. + волонтеров 420 чел.

Выделенные средства освоены на 100%.

п. 3.5. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества.

В рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» из местного бюджета – 9 300,00 рублей, на изготовление и установку мемориальных знаков на воинских захоронениях погибшим при защите отечества. В 2024 году было изготовлено и установлено - 2 мемориальных знака.

Выделенные средства использованы в полном объёме.

Задача 4: содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т.ч. трудовой).

п. 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Управление социального развития администрации города совместно с муниципальными организациями и с сектором содействия занятости населения по городу Коряжме осуществляют целенаправленную деятельность в области трудовой занятости молодёжи в возрасте от 14 лет на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Трудоустройство молодёжи осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, субсидии из областного бюджета, а так же за счёт средств работодателей.

Преимущественным правом при направлении на работу на временные рабочие места пользуются следующие категории несовершеннолетних:

-	дети из семей, находящихся в социально-опасном положении;

-	дети, оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;

-	несовершеннолетние, состоящие на учёте в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжма;

-	дети из семьи одинокой матери (одинокого отца);

-	дети из семьи, потерявшей кормильца;

-	дети из малоимущих и (или) многодетных семей;

- дети из семей военнослужащих и мобилизованных граждан.

В 2024 году из средств местного бюджета на оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время выделено 500 000,00 рублей. Из средств областного бюджета получена субсидия в размере 830 000,00 рублей. За счёт областной субсидии и средств местного бюджета за летний период 2024 года было трудоустроено 94 несовершеннолетних гражданина, из них 54 человека, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подростки были привлечены к следующим видам работ: дворник, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий.

Временные рабочие места для подростков предоставили: МОУ «СОШ № 1 – 7», МДОУ № 1,5,7,8,10,14,17, ФДОД «ДДТ», МУ «КЦБС», МУ «ККДЦ», МУ «МКЦ «Родина».

В летний период 2024 году за счёт средств выделенных филиалом АО «Группа «Илим» в городе Коряжме дополнительно было трудоустроено 116 подростков, за счёт средств ООО "Финтранс ГЛ" ещё было трудоустроено 4 подростка и за счёт средств ОАО «Котласский химический завод» дополнительно было трудоустроено 8 подростков.

За счёт средств работодателя в летний период 2024 года было трудоустроено 2 подростков. Для них временные рабочие места предоставили МУП «Благоустройство», местное отделение ДОСААФ России г. Коряжма.

Таким образом, в летний период 2024 года было трудоустроено 224 несовершеннолетних гражданина.

Выделенные средства использованы на 99% (Остаток =  759 рублей 44 копейки, на остаток денежных средств не представляется возможным трудоустроить подростов).

п. 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции).

В целях содействия профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных учреждений города ежегодно МУ «МКЦ «Родина» проводит комплекс мероприятий по профориентации молодёжи. В 2024 году прошёл цикл мероприятий (игр) по профориентации «Путь к профессии». На данном мероприятии молодёжь:

-	знакомится с многообразием мира профессий;

-	развивает коммуникативные навыки, учится работать в команде;

-	активизирует процесс профессионального самоопределения;

-	формирует у учащихся представление о мире профессий;

-	оказывается дополнительная поддержка учащимся, испытывающим затруднения при выборе профессии;

-	осознаёт цели выбора будущей профессии;

-	моделирует выбор будущей профессии.

Мероприятия проводились в молодежном пространстве «ЛЕС» в два этапа в формате игры по станциям: 1. весной с 08 апреля по 21 апреля 2024 года общий охват 142 чел.; 2. осенью с 11 ноября по 22 ноября 2024 года общий охват 30 чел. На организацию и проведение цикла мероприятий из средств муниципального бюджета в 2024 году выделено 3 840,0 рублей. Денежные средства освоены полностью.

Задача 5: выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

п. 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на текущий год.

С целью создания условий для обеспечения гражданского становления и самореализации молодёжи, включения её в социально-активные формы деятельности, поддержки талантливой и инициативной молодёжи проводятся культурно-досуговые мероприятия для молодёжи.

В соответствии с календарным планом мероприятий для молодёжи на 2024 год, утверждённого постановлением администрации города от 02.08.2023 № 1021 (в редакции постановления администрации города от 10.01.2024 № 4), за 2024год проведено14 мероприятий календарного плана. В 2024 году на проведение городских мероприятий для молодёжи предусмотрено 258 085,87 рублей, из них: - субсидия областного бюджета составляет – 150 000,00 рублей, местный бюджет – 108 085,86 рублей.

Мероприятия для молодёжи, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

Так же МУ «МКЦ «Родина» проводятся различные творческие мероприятия, викторины, акции для молодёжи по внутреннему плану работы учреждения.

Выделенные средства освоены на 100%.

1.2. Объёмы финансирования и расходования средств в рамках программы.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, средства Гранта. В 2024 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделено 3 402 808,72 руб., из них:

-	за счёт местного бюджета – 1 010 101,27 рублей;

-	за счёт областного бюджета – 1 183 924,31 рублей.

Денежные средства освоены на 100 %.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов:

В отчётный период участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов осуществлялось в рамках мероприятий «Развитие сферы государственной молодежной политики Архангельской области «Государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья.

1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью уточнения объёмов финансирования;

- своевременное заключение Соглашений с Агентством по делам молодёжи Архангельской области на предоставление субсидий (поддержка деятельности учреждения, оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет);

- ежемесячный мониторинг исполнения календарного плана мероприятий учреждением по работе с молодёжью;

- своевременное оформление приказов управления социального развития, постановлений администрации города на реализацию мероприятий;

- контроль за выполнением ремонтных работ и укрепления материально-технической базы в учреждении.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

II. Объёмы финансирования муниципальной программы

_«Развитие молодёжной политики на территории городского

округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2024 год

| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы (за отчётный период), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодежи. | 3 926,72 | 3 926,72 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 926,72 | 3 926,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях | 107 671,43 | 107 671,43 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 58 971,43 | 58 971,43 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина» | 469 100,98 | 469 100,98 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 145 426,84 | 145 426,84 | 323 674,14 | 323 674,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акции | 6 080,00 | 6 080,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе | 6 080,00 | 6 080,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1329240,58 | 1329240,58 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 829 526,03 | 829 526,03 | 499 714,55 | 499 714,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции) | 3 840,00 | 3 840,00 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год | 258 785,87 | 258 085,87 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 150 000,01 | 150 000,01 | 108 785,86 | 108 785,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2194025,58 | 2194025,58 | 100 | 0,00 |  | 0,00 | 1183924,31 | 1183924,31 | 1010101,27 | 1010101,27 | 0,00 | 0,00 |  |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

за 2024 год

1. Расчёт степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | план | факт | % выполнения | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. Доля молодых граждан муниципального образования, посещающих молодёжные клубы | % | 2,7 | 4,61 | 170,74 | 10 |
| 2. Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. | % | 2,1 | 2,61 | 124,29 | 10 |
| 3. Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи | шт. | 12 | 14 | 116,67 | 10 |
| 4. Количество временных рабочих мест | шт. | 75 | 94 | 125,33 | 10 |
| 5. Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи | шт. | 7 | 17 | 242,86 | 10 |
| 6 Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики. | шт. | 12 | 6 | 50 | 5 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 9,1 |

2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

| План, тыс. руб. | Факт, руб. | % выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2094025,57 | 2094025,57 | 100 | 10 |

- 3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (гр. 1 * 0,8 + гр. 2 * 0,2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,1 | 10 | 9,28 |

4. Заключение:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

- Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2024 году

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2024 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Отклонение |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
|  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля молодых граждан муниципального образования, посещающих молодёжные клубы | % | 2,7 | 4,61 | + 1,91 | +70,7 |  |
| 2.Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. | % | 2,1 | 2,61 | + 0,51 | +24,2 |  |
| 3.Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи | шт. | 12 | 14 | +2 | +16,6 | Количество мероприятий проведено согласно календарному плану муниципальной программы на 2024 год. |
| 4.Количество временных рабочих мест | шт. | 75 | 94 | + 19 | +29,3 |  |
| 5.Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи | шт. | 7 | 17 | + 10 | +28,5 |  |
| 6.Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики | шт. | 12 | 6 | - 6 | -50 | Данный показатель снизился в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета. |

Заместитель главы по социальным вопросам,

начальник управления социального развития			           			А.А. Иванов

Кулик Анастасия Валерьевна

 (81850) 34344

molod1@koradm.ru