**ОТЧЁТ**

о реализации муниципальной программы «Нет - наркотикам» в 2024 году

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

Программа включает в себя следующие задачи:

* развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;
* проведение системного мониторинга наркоситуации на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»;
* формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;
* совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе;
* информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

В 2024 году из средств муниципального бюджета выделены денежные средства в размере 22 528,00 руб. на антинаркотическую пропаганду и расширение информационного обеспечения профилактической работы. Денежные средства освоены на 100 %.

Задача 1. Развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению.

На территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» для межведомственного взаимодействия образован координационный совет по противодействию распространения наркотиков и предупреждению наркомании при администрации города. Основной формой деятельности Совета являются его заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Задача 2. Проведение системного мониторинга наркоситуации на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

На территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» для системного мониторинга наркоситуации образован координационный совет по противодействию распространению наркотиков и предупреждению наркомании при администрации городского округа «Город Коряжма» (далее – Совет). Совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, культуры и других организаций независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности при решении задач в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», основной формой деятельности Совета являются его заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Задача 3. Формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков

**п.3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».**

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности МУ «Молодежно-культурный центр «Родина». С целью профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа в МУ «МКЦ «Родина» оформляются информационные стенды, проводятся различные тематические мероприятия.

С 29 ноября по 08 декабря в нижнем фойе МУ «МКЦ «Родина» был оформлен стенд с информацией о способах распространения и мерах профилактики ВИЧ/СПИДа. А так же проведены мероприятия: акция «Красная ленточка»; игра-квиз «Важно знать, чтобы жить».

Всего проведено 5 мероприятий для обучающихся 8 – 10 классов общеобразовательных организаций города, общее количество участников – 183 чел.

**п.3.9.** **Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений**

С 18 октября по 21 ноября 2024 года проходил городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений. Целью конкурса является повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимали участие 6 муниципальных общеобразовательных школ города, конкурсная комиссия рассмотрев все заявки приняла решение о присуждении наград в двух номинациях:

1. Методическая разработка «Настольная игра»

1 место - МОУ «СОШ № 5»;

2 место - МОУ «СОШ № 2».

2. методическая разработка «Квест – игра»

1 место - МОУ «СОШ № 4»;

2 место - МОУ «СОШ № 6»;

3 место - МОУ «СОШ № 3».

Победители конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города (1, 2, 3 степени).

Задача 4. Совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе, а также информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ

**п.4.3.** **Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»**

Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств по Программе оформлена подписка на периодические издания на общую сумму 4 000,00 руб. Периодические издания антинаркотической тематики – журналы «Нарконет», «Не будь зависим – скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании». Материал этих периодических изданий используются при проведении мероприятий по ЗОЖ, оформление буклетов и закладок данной тематики.

**п.4.4.** **Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании**

В рамках Программы МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» разрабатывает и изготавливает тематические буклеты и памятки, которые распространяются на мероприятиях, проводимых в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»: буклет «Твоя жизнь – твой выбор»; памятка для родителей «Должен знать каждый родитель!»; буклет «Будь свободным! Цени жизнь в ярких красках!»; буклет «Скажи наркотикам нет»; буклет «Дыши свободно». Буклеты доступны для всех пользователей на сайте учреждения: <https://kor-cbs.ru/resursy/dlya-naseleniya> .

* 1. Объёмы финансирования и расходования средств в рамках программы.

Источники финансирования: муниципальный бюджет. В 2024 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Нет - наркотикам» выделено 22 528,00 рублей.

Денежные средства освоены на 100 %.

* 1. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов.

В отчётный период участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов не осуществлялось.

1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью уточнения объёмов финансирования;

- ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий программы учреждениями соисполнителями;

- своевременное оформление приказов управления социального развития, постановлений администрации города на реализацию мероприятий.

II. Объёмы финансирования муниципальной программы

«Нет - наркотикам» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы (за отчётный период), руб. | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план на год | кассовые  расходы | % | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Программа «Нет - наркотикам» | | | | | | | | | | | |  |
| 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина» | 6 160,00 | 6 160,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160,00 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психотропными веществами среди образовательных учреждений | 9 368,00 | 9 368,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 368,00 | 9 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС» | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 22 528,00 | 22 528,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 528,00 | 22 528,00 | 0,00 | 0,00 |

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Нет - наркотикам» за 2024 год

1. Расчёт степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Ед.  изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Нет – наркотикам» | | | | | |
| 1. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 3,0 | 8,9 | 296,67 | 10 |
| 2. Количество проведённых мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи. | шт. | 22 | 22 | 100,00 | 10 |
| 3. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся среди общеобразовательных учреждений. | % | 80 | 99,5 | 124,38 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) |  |  |  |  | 10 |

2. Расчёт уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде (критерий 2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План, тыс. руб. | Факт, тыс.  руб. | %  выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22,528 | 22,528 | 100% | 10 |

3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы  ([гр.](#P1913) 1 \* 0,8 + [гр.](#P1914) 2 \* 0,2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | 10 | 10 |

4. Заключение:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Нет - наркотикам» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств. Денежные средства освоены в полном объёме.

Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы «Нет - наркотикам» в 2024 году

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Нет - наркотикам» по итогам 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Отклонение | | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| план на год | отчёт |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Нет – наркотикам» | | | | | | |
| 1. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | % | 3,0 | 8,9 | +5,9 | 196,6 | Положительная динамика, привлечение большего количества участников |
| 2. Количество проведённых мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи | шт. | 22 | 22 | - | - | - |
| 3. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся среди общеобразовательных учреждений | % | 80 | 99,5 | +19,5 | 24,3 | Положительная динамика |

Заместитель главы по социальным вопросам,

начальник управления социального развития А.А. Иванов

🖉Кулик Анастасия Валерьевна

🕾 (81850) 34344

Описание: значок%20емайл [molod1@koradm.ru](mailto:molod1@koradm.ru)