| Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Администрация города) #### Управление социального развития ##### Ленина просп., д. 29, г. Коряжма, Архангельская область, 165650 тел./факс (81850) 3-00-23 E-mail: zam3@koradm.ru |  |  |  | Главе муниципального образования А.А. Ткачу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 16.02.2021 | № | 172 |  |
| на № |  | от |  |  |

О выполнении постановления администрации города от 18.10.2018  № 1476

Уважаемый Андрей Александрович!

Управление социального развития администрации города направляет Вам информацию о выполнении постановления администрации города от 18.10.2018 № 1476 «О муниципальной программе «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» муниципального образования  «Город «Коряжма» за 2020 год.

Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 18.10.2018 № 1476 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 № 1619, от 11.11.2019 № 1584, от 12.11.2020 № 1273) с целью привлечения подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ с одновременным формированием устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.

Программа включает в себя следующие задачи:

- развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;

- проведение системного мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;

- совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и   духовно-нравственной культуры в обществе;

- информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

В 2020 году из средств муниципального бюджета выделены денежные средства в размере 35 200,00 руб. на антинаркотическую пропаганду и расширение информационного обеспечения профилактической работы. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности МУ «МКЦ «Родина». В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в основном все запланированные мероприятия проводились в онлайн-режиме.

В 2020 году проведены мероприятия, приуроченных к Всемирному дню без табака (31 мая), ко Дню борьбы с наркоманией (26 июня), Международному дню отказа от курения (19 ноября) и Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). В июне 2020 в онлайн формате были проведены антинаркотические беседа «Жить без наркотиков - жить легко», видеообзор «Молодёжь против наркотиков», а также проведён фооотоконкурс  ко дню борьбы с наркозависимостью #КорзаЗОЖ. С 26 ноября по 4 декабря был организован цикл мероприятий посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Мероприятия посвящённые Всемирному Дню борьбы со СПИДом включали в себя традиционную акцию «Красная лента», квест-игру «СТОП! СПИД!», оформлен информационный стенд,  был проведён показ интерактивного фильма «Всё сложно», а также викторина «Тебе не всё равно? Мне тоже!». В общеобразовательных учреждениях волонтёры и классные руководители  провели классные часы на данную тему. В мае и ноябре в группе МУ «МКЦ «Родина» в формате онлайн еженедельно выкладывались посты на тему здорового образа жизни, о вреде никотина и снюсов, проводились викторины на заданные темы. Итого МУ «МКЦ «Родина» проведено 10 мероприятий.

п. 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений

С 09 ноября по 25 ноября 2020 года проходил городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений. Целью конкурса является повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимали участие 7 муниципальных общеобразовательных школ города, победители  конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города  (1, 2, 3 степени). Рассмотрев все работы, и исходя из набранных баллов по критериям оценки, конкурсная комиссия приняла решение, присудить участникам конкурса следующие места:

I место – МОУ «СОШ № 5» (директор – Здравомыслова Е.В.).

II место – МОУ «СОШ № 6» (директор – Зорина И.А.);

III место – МОУ «СОШ № 2» (директор – Спицына Е.Л.).

п. 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»

Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств оформлена подписка на периодическое издание – журнал «Не будь зависим, скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании».

п. 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании

В рамках муниципальной программы «Нет наркотикам» на 2019 – 2023 годы» МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» разрабатывает и изготавливает тематические буклеты. В 2020 изготовлено 35 экземпляров библиографической продукции: Буклет «7 правил здорового образа жизни»; Рекомендательный список «Девиантное поведение (по страницам информационно-методических журналов «Не будь зависим – скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании» и «НаркоНет»).

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. план | 2020 г. факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы» |  |  |  |
| Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 2,25 | 25 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи | шт. | 19 | 25 |
| Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений | % | 92 | 92 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8 | Градация | Баль-ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений. | 25 : 2,25 х 100% 25 : 19 х 100% 92 : 92 х 100% | 8 8 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - 100% или выше - 100% или выше - 100% или выше | 10 10 10 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде | 35,2 : 35,2 х 100% | 2 | Средства освоены на 100 % | 10 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

Объём финансирования муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» за 2020 год представлен в таблице:

| ОТЧЁТ о ходе реализации муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» за 2020 год (указать наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы за 2020 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | Местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Mеждународному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина» | 8,5 | 8,5 | 100 |  |  |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  |
| 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений | 18,1 | 18,1 | 100 |  |  |  |  | 18,1 | 18,1 |  |  |
| 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС» | 5,7 | 5,7 | 100 |  |  |  |  | 5,7 | 5,7 |  |  |
| 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании | 2,9 | 2,9 | 100 |  |  |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35,2 | 35,2 | 100 |  |  |  |  | 35,2 | 35,2 |  |  |

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                                                                                                 А.А. Иванов

Зобова Анастасия Сергеевна

-  (81850) 3 43 44

molod1@koradm.ru