| Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Администрация города) #### Управление социального развития ##### Ленина просп., д. 29, г. Коряжма, Архангельская область, 165650 тел./факс (81850) 3-00-23 E-mail: zam3@koradm.ru |  |  |  | Главе муниципального образования А.А. Ткачу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | .2023 | № |  |  |
| на № |  | от |  |  |

О выполнении постановления администрации города от 18.10.2018  № 1476

Уважаемый Андрей Александрович!

Управление социального развития администрации города направляет Вам информацию о выполнении постановления администрации города от 18.10.2018 № 1476 «О муниципальной программе «Нет - наркотикам» муниципального образования  «Город «Коряжма» за 2022 год.

Муниципальная программа «Нет - наркотикам» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 18.10.2018 № 1476 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 № 1619, от 11.11.2019 № 1584, от 12.11.2020 № 1273, от 02.03.2021 №191, от 12.13.2021 №1368, от 06.06.2022 №597, от 19.10.2022 №1197, от 11.11.2022 №1342) с целью привлечения подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ с одновременным формированием устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.

Программа включает в себя следующие задачи:

- развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;

- проведение системного мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;

- совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе;

- информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

В 2022 году из средств муниципального бюджета выделены денежные средства в размере 19 491,16 руб. на антинаркотическую пропаганду и расширение информационного обеспечения профилактической работы. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности МУ «Молодежно-культурного центра «Родина». С целью профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа в МУ«МКЦ «Родина» оформляются информационные стенды, проводятся различные тематические мероприятия: викторина «Вооружен – предупрежден», акция «Время бросить курить», в онлайн формате цикл антинаркотических видео – роликов «Мы за ЗОЖ» и «Мы выбираем жизнь».

С 28 ноября по 01 декабря организован цикл мероприятий посвящённых Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Цикл мероприятий включал в себя: акция «Красная лента», ролевая игра «Межгалактический ковчег», показ интерактивного фильма «Всё сложно», тренинговый модуль «Жизненные навыки», информационно-просветительское мероприятие, направленное на профилактику употребления и распространения психоактивных веществ среди молодежи Архангельской области. Общее количество участников – 941 человек.

п. 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений

С 24 октября по 18 ноября 2022 года проходил городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений. Целью конкурса является повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимали участие 7 муниципальных общеобразовательных школ города, победители  конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города  (1, 2, 3 степени). Рассмотрев все работы, и исходя из набранных баллов по критериям оценки, конкурсная комиссия приняла решение, присудить участникам конкурса следующие места:

I место – МОУ «СОШ № 2» (директор – Спицына Е.Л.).

II место – МОУ «СОШ № 5» (директор – Здравомыслова Е.В.);

III место – МОУ «СОШ № 7» (директор – Зявенко Т.В.).

п. 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»

Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств по Программе приобретён комплект из 10 книг по здоровому образу жизни на общую сумму 5700 руб. Оформлена выставка, подготовлена онлайн-выставка. Книговыдача составила 76 экземпляров. А так же книги используются при проведении мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни.

п. 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании

В рамках Программы МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» разрабатывает и изготавливает тематические буклеты и памятки, которые распространяются на мероприятиях, проводимых в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г. план | 2022 г. факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Нет - наркотикам» |  |  |  |
| Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» | % | 2,7 | 36 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи | шт. | 21 | 72 |
| Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений | % | 77 | 78 |

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8 | Градация | Баль-ная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений. | 36 : 2,5 х 100% 72 : 20 х 100% 78 : 93 х 100% | 8 8 6,4 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - 100% или выше - 100% или выше - более 80% | 10 10 8 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде | 19 491,16 : 19 491,16 х 100% | 1 | Средства освоены на 100 % | 10 |

Снижение показателя «Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений» связано с введением новой целевой региональной модели дополнительного образования (в учёт берутся только дополнительные образовательные программы, в рамках ПФДОД).

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 9,5 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

Объём финансирования Программы за 2022 год представлен в таблице:

| Мероприятия в Программы в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств. ОТЧЁТ о ходе реализации муниципальной программы «Нет - наркотикам» за 2022 год (указать наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы за 2022 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | Местный бюджет |  | внебюдж. источники |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Mеждународному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина» | 4 611,16 | 4 611,16 | 100 |  |  |  |  | 4 611,16 | 4 611,16 |  |  |
| 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |  |  |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |
| 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС» | 4 560,00 | 4 560,00 | 100 |  |  |  |  | 4 560,00 | 4 560,00 |  |  |
| 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании | 2 320,00 | 2 320,00 | 100 |  |  |  |  | 2 320,00 | 2 320,00 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 491,16 | 19 491,16 | 100 |  |  |  |  | 19 491,16 | 19 491,16 |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                                                                                                 А.А. Иванов

Зобова Анастасия Сергеевна

-  (81850) 3 43 44

molod1@koradm.ru