| Архангельская область Муниципальное образование “Город Коряжма” Администрация города Управление социального развития 165651 Архангельская обл., г.Коряжма, пр-т Ленина, д. 29 тел./факс: (81850) 3-00-23 E-mail: zam3@koradm.ru ИНН 2905012373, КПП 290501001 ОГРН |  |  |  | Главе муниципального образования Ткачу А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |
| на № |  | от |  |  |

О выполнении постановления администрации города от 20.10.2017 № 1501

Уважаемый Андрей Александрович!

Управление социального развития администрации города направляет Вам информацию о выполнении постановления администрации города от 20.10.2017 № 1501 «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2020 г.г.» муниципального образования  «Город «Коряжма» за 2019 год.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2020 г.г.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1501 (в редакции постановлений администрации города от 15.11.2017 № 1657, 29.12.2017 № 1927, 19.03.2018 № 334, 29.10.2018 № 1540, 14.11.2018 № 1620, 03.12.2018 № 1703, 27.12.2018 № 1873, 21.05.2019 № 648, 01.07.2019 № 915, 13.09.2019 № 1275, 07.10.2019 №1389, 11.11.2019 № 1585) в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном  образовании «Город Коряжма» и обеспечения потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования «Город Коряжма».

Программа включает в себя следующие задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение участия граждан в культурной жизни на территории муниципального образования «Город Коряжма», реализация творческого потенциала населения, поддержка культурных инициатив на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

- поддержка и модернизация учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж муниципального образования «Город Коряжма»;

- создание информационных ресурсов, повышающих качество доступа населения муниципального образования «Город Коряжма»  к информации и новым знаниям.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, средства Гранта. В 2019 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2020 г.г.» на 2018-2020 годы выделено 123 738 032,82 рублей.

- за счёт муниципального бюджета –  118 490 014,65 рублей;

- за счёт областного бюджета –  633 226,31 рублей;

- за счет федерального бюджета – 4 339 161,86 рублей;

- за счет Гранта - 275 630,00 рублей.

Денежные средства освоены на 99,9 %.

п. 1.2. Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке).

В 2019 году делегация от муниципального образования (сотрудники администрации, мастера НХП и творческие коллективы) участвовала в Маргаритинской ярмарке  в г. Архангельске. МБ - 53300,00 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.3. Гастрольная деятельность творческих коллективов, организация концертных туров для лауреатов фестивалей и конкурсов российского и международного уровня.

В 2019 году выделены средства из местного бюджета на участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня.

МБ - 30 000,00 руб., денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

На улучшение материально-технической базы учреждений культуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» в 2019 году выделено 327 948,27 руб., из них: из областного бюджета выделено 28 444,83  руб., из федерального бюджета выделено 256 003,44 руб.,  из местного бюджета  43 500,00  руб. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 1.6. Обновление музыкального инструментария.

На приобретение музыкальных инструментов (рояль, баян, пианино, хоровой станок, музыкальные комплектующие, нотная литература и т.д.) в 2019 году выделено 4 594 965,61 руб., из них 160 000,00 руб. из местного бюджета, 354 797,25 руб. из областного бюджета, 4 080 168,36 руб.  из федерального бюджета.

п. 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма».

В соответствии с календарным планом мероприятий в сфере культуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2019 год, утверждённого постановлением администрации города от 31.07.2018 № 1060, на 2019 год проведено 40 мероприятий календарного плана). Из средств местного бюджета выделено 899 843,63 руб. Все запланированные мероприятия, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

п. 1.8. Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию.

В 2019 году на развитие туризма было выделено 79 000,00 руб. (59 000,00 руб. из областного бюджета, 20000,00 руб. из местного бюджета).

п.2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности.

На устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности выделено за счет местного бюджета 83 266,00 руб.

п. 2.2. Ремонтные работы.

Для проведения ремонтных работ МБУ ДО «КДШИ» из средств  муниципального  бюджета выделено 897 064,45 руб.  Ремонтные работы проведены, денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры.

В 2019 году выделено 115999783,20 руб., из средств местного бюджета.

п. 2.4. Реализация инновационного социального проекта «Дорога из желтого кирпича».

В 2019 году учреждения культуры (МКЦ «Родина», КЦБС) получили 275 630,00 руб. средств Гранта.

п. 3.1.  Пополнение библиотечных фондов.

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» на пополнение библиотечных фондов выделено 454 574,29 руб., из них 2 990,06 руб. из федерального бюджета,  167 284,23  руб. из областного бюджета, из местного бюджета - 284 300,00 руб.

п.3.3. Приобретение обновления системы автоматизации библиотек «ИРБИС» (поставка новой версии):

В 2019 году на создание и развитие электронного каталога МУ «Коряжемская ЦБС» из местного бюджета было выделено 17 710,00 руб.

п. 3.5. Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать.

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)» на комплектование книжных фондов и подписку на периодическую печать выделено 24 947,37 руб., из них  23 700,00 руб. из областного бюджета, 1 247,37 руб. из местного бюджета.

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 годы» за 2019 год представлен в таблице:

| Наименование мероприятий | Объём финансирования муниципальной программы за 2019 год, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | сумма, тыс. руб. | уровень освоения средств, % |  |
|  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | (гр.13 : гр.3) |  |
| 1.2. Организация и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке) | 53300,00 | 53300,00 | 100% |  |  |  |  |  | 53300,00 |  | 53300,00 |  |  |  |  | 53300,00 | 100% |  |
| 1.3. Гастрольная деятельность творческих коллективов, организация концертных туров для лауреатов фестивалей и конкурсов российского и международного уровня | 30000,00 | 30000,00 | 100% |  |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 |  |  |  |  |  | 30000,00 |  | 100% |
| 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 327948,27 | 327948,27 | 100% | 256003,44 | 256003,44 | 28444,83 |  | 28444,83 | 43500,00 | 43500,00 |  |  |  |  |  | 327948,27 |  | 100 % |
| 1.6. Обновление музыкального инструментария | 4594965,61 | 4594965,61 | 100% | 4080168,36 | 4080168,36 | 354797,25 |  | 354797,25 | 160000,00 | 160000,00 |  |  |  |  |  | 4594965,61 |  | 100% |
| 1.7. Реализация календарного плана городских массовых мероприятий в сфере культуры и искусства МО «Город Коряжма» | 899843,63 | 899843,63 | 100% |  |  |  |  |  | 899843,63 | 899843,63 |  |  |  |  |  | 899843,63 |  | 100% |
| 1.8. Развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию | 79000,00 | 79000,00 | 100% |  |  | 59000,00 |  | 59000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |  |  | 79000,00 |  | 100% |
| 2.1. Устранение требований надзорных органов, в том числе пожарной безопасности | 83266,00 | 83266,00 | 100% |  |  |  |  |  | 83266,00 | 83266,00 |  |  |  |  |  | 83266,00 |  | 100 % |
| 2.2. Ремонтные работы. | 897064,45 | 897064,45 | 100 % |  |  |  |  |  | 897064,45 | 897064,45 |  |  |  |  |  | 897064,45 |  | 100 % |
| 2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры | 115999783,20 | 115999616,28 | 99,9 % |  |  |  |  |  | 115999783,20 | 115999616,28 |  |  |  |  |  | 115999616,28 |  | 99,9 % |
| 2.4.Реализация инновационного социального проекта «Дорога из желтого кирпича» | 275630,00 | 275630,00 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 275630,00 |  | 275630,00 |  | 275630,00 |  | 100% |
| 3.1. Пополнение библиотечных фондов | 454574,29 | 454574,29 | 100% | 2990,06 | 2990,06 | 167284,23 |  | 167284,23 | 284 300,00 | 284 300,00 |  |  |  |  |  | 454574,29 |  | 100% |
| 3.3. Приобретение обновления системы автоматизации библиотек «ИРБИС» (поставка новой версии) | 17710,00 | 17710,00 | 100% |  |  |  |  |  | 17710,00 | 17710,00 |  |  |  |  |  | 17710,00 |  | 100% |
| 3.5. Комплектование книжных фондов и подписка на периодическую печать | 24947,37 | 24947,37 | 100% |  |  | 23700,00 |  | 23700,00 | 1247,37 | 1247,37 |  |  |  |  |  | 24947,37 |  | 100% |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123738032,82 | 123737865,90 | 99,9% | 4339161,86 | 4339161,86 | 633226,31 |  | 633226,31 | 118490014,65 | 118490014,65 |  | 275630,00 |  | 275630,00 |  | 123737865,90 |  | 99,9% |

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

в 2019 году

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Чел. | 29209 | 29384 | +175 | +0,60 |
| Количество участников клубных формирований | Чел. | 1275 | 1332 | +57 | +4,47 |
| Количество посещений организаций культуры | Чел. | 91919 | 94853 | +2934 | +3,20 |
| Количество учащихся ДШИ | Чел. | 615 | 619 | +4 | +0,6 |
| Количество посещений библиотек в отчетном году | Чел. | 60820 | 63518 | +2698 | +4,44 |
| Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | Чел. | 27400 | 28400 | +1000 | +3,64 |

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Формулировка критерия | Порядок расчета показателей | Весовой Коэффициент за 1 балл 0,8 | Градация | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры Количество участников клубных формирований Количество посещений организаций культуры Количество учащихся ДШИ Количество посещений библиотек в отчетном году Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «КЦБС" | 29384 : 29209 х 100% =100,60 1332 : 1275 х 100% =104,47 94853 : 91919 х 100% =103,20 619 : 615 х 100% =100,6 63518 : 60820 х 100% =100,44 28400 : 27400 х 100% =103,64 | 8 8 8 8 8 8 | Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - более 100 % - менее 50% - более 100 % - более 80 % - 100 % - 100 | 10 10 10 10 10 10 |
| 2. | Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде | 123738032,82: 123737865,90 х 100% =99,9 | 2 | Средства освоены на 100 % | 10 |

Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.

СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в муниципальную программу «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на  2018 – 2020 г.г.»  за 2019 год

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление администрации города | 15.11.2017 29.12.2017 19.03.2018 29.10.2018 14.11.2018 03.12.2018 27.12.2018 21.05.2019 01.07.2019 13.09.2019 07.10.2019 11.11.2019 | 1657 1927 334 1540 1620 1703 1873 648 915 1275 1389 1585 | Утверждение бюджета Уточнения расходов по мероприятиям Выделение областной субсидии Уточнения объёмов финансирования Внесение уточнений по объёмам финансирования на 2018 и 2019 годы Уточнения расходов по мероприятиям Уточнения направления расходов по мероприятиям Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Уточнения объёмов финансирования Утверждение бюджета |

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

Заместитель главы муниципального

образования  по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                  А.А. Иванов

Березина Наталья Николаевна

-  (81850) 3 43 44