## Sheet1
Приложение к постановлению администрации города
от 16.04.2025 № 511
Краткосрочный план на 2026- 2028 годы (минимальный взнос)
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов |  | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
[12 empty] | всего | в том числе
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования
[8 empty] | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел | руб | руб | руб | руб | руб | руб |  | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Краткосрочный план на 2026 год (минимальный взнос)
Основной список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 8 |  | 4497.3 | 4352.1 | 2712.5 | 269 | 5309039.748 |  |  |  | 5309039.748 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1219.88 | 1219.88 | 2026-12-31
|  | 1986 |  | Панельные | 5 |  | 8 | 4497.3 | 4352.1 | 2712.5 | 269 | 4898810.802 |  |  |  | 4898810.802 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1125.62 | 1125.62 | 2026-12-31
|  | 1986 |  | Панельные | 5 | 8 |  | 4497.3 | 4352.1 | 2712.5 | 269 | 3515147.649 |  |  |  | 3515147.649 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 807.69 | 807.69 | 2026-12-31
|  | 1986 |  | Панельные | 5 | 8 |  | 4497.3 | 4352.1 | 2712.5 | 269 | 10318089.243 |  |  |  | 10318089.243 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2370.83 | 2370.83 | 2026-12-31
2 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 51 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 |  | 4932.5 | 4772.5 | 2755 | 237 | 10272519.9 |  |  |  | 10272519.9 |  | Ремонт крыши | 2152.44 | 2152.44 | 2026-12-31
|  | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 |  | 6 | 4932.5 | 4772.5 | 2755 | 237 | 5821877.3 |  |  |  | 5821877.3 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1219.88 | 1219.88 | 2026-12-31
|  | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 |  | 6 | 4932.5 | 4772.5 | 2755 | 237 | 5372021.45 |  |  |  | 5372021.45 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1125.62 | 1125.62 | 2026-12-31
|  | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 |  | 6 | 4932.5 | 4772.5 | 2755 | 237 | 3854700.525 |  |  |  | 3854700.525 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 807.69 | 807.69 | 2026-12-31
|  | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 |  | 4932.5 | 4772.5 | 2755 | 237 | 11314786.175 |  |  |  | 11314786.175 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2370.83 | 2370.83 | 2026-12-31
3 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 16 | 1969 |  | Панельные | 5 | 5 |  | 3630.8 | 3360.8 | 2283.6 | 145 | 4252285.808 |  |  |  | 4252285.808 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1265.26 | 1265.26 | 2026-12-31
|  | 1969 |  | Панельные | 5 | 5 |  | 3630.8 | 3360.8 | 2283.6 | 145 | 14473117.16 |  |  |  | 14473117.16 |  | Ремонт фасада | 4306.45 | 4306.45 | 2026-12-31
|  | 1969 |  | Панельные | 5 | 5 |  | 3630.8 | 3360.8 | 2283.6 | 145 | 7233920.352 |  |  |  | 7233920.352 |  | Ремонт крыши | 2152.44 | 2152.44 | 2026-12-31
4 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5 | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 |  | 5123.6 | 4727.4 | 4662.6 | 233 | 5981390.124 |  |  |  | 5981390.124 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1265.26 | 1265.26 | 2026-12-31
|  | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 |  | 5123.6 | 4727.4 | 4662.6 | 233 | 10175444.856 |  |  |  | 10175444.856 |  | Ремонт крыши | 2152.44 | 2152.44 | 2026-12-31
5 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 10 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 |  | 1708.2 | 1506.3 | 1489.5 | 72 | 4132187.601 |  |  |  | 4132187.601 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2743.27 | 2743.27 | 2026-12-31
6 | г. Коряжма, ул. пр-кт. Ленина, д. 45Б | 1986 |  | Панельные | 5 | 10 |  | 5613 | 5540.3 | 3395.7 | 237 | 11925163.332 |  |  |  | 11925163.332 |  | Ремонт крыши | 2152.44 | 2152.44 | 2026-12-31
7 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 17 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 |  | 4931.6 | 4771.6 | 3395.7 | 237 | 10270582.704 |  |  |  | 10270582.704 |  | Ремонт крыши | 2152.44 | 2152.44 | 2026-12-31
ИТОГО: | [7 empty] | 12: 129121084.729; 16: 129121084.729
Краткосрочный план на 2027 год (минимальный взнос)
Основной список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 13 | 1955 | 1973 | Деревянные | 2 | 1 |  | 581.5 | 534.5 | 333.8 | 20 | 8903155.81 |  |  |  | 8903155.81 |  | Ремонт фундамента | 16656.98 | 16656.98 | 2027-12-31
2 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 17 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 |  | 4931.6 | 4771.6 | 3395.7 | 237 | 11312652.428 |  |  |  | 11312652.428 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2370.83 | 2370.83 | 2027-12-31
|  | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 |  | 4931.6 | 4771.6 | 3395.7 | 237 | 3853973.604 |  |  |  | 3853973.604 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 807.69 | 807.69 | 2027-12-31
|  | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 |  | 4931.6 | 4771.6 | 3395.7 | 237 | 5820779.408 |  |  |  | 5820779.408 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1219.88 | 1219.88 | 2027-12-31
|  | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 |  | 4931.6 | 4771.6 | 3395.7 | 237 | 5371008.392 |  |  |  | 5371008.392 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1125.62 | 1125.62 | 2027-12-31
3 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 14 | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 |  | 5092.4 | 4695.3 | 3107.5 | 258 | 20220074.685 |  |  |  | 20220074.685 |  | Ремонт фасада | 4306.45 | 4306.45 | 2027-12-31
|  | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 |  | 5092.4 | 4695.3 | 3107.5 | 258 | 11131758.099 |  |  |  | 11131758.099 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2370.83 | 2370.83 | 2027-12-31
|  | 1971 |  | Панельные | 5 |  | 6 | 5092.4 | 4695.3 | 3107.5 | 258 | 5940775.278 |  |  |  | 5940775.278 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1265.26 | 1265.26 | 2027-12-31
4 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 45Б | 1986 |  | Панельные | 5 |  | 10 | 5613 | 5540.3 | 3395.7 | 237 | 6758501.164 |  |  |  | 6758501.164 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1219.88 | 1219.88 | 2027-12-31
|  | 1986 |  | Панельные | 5 |  | 10 | 5613 | 5540.3 | 3395.7 | 237 | 6236272.486 |  |  |  | 6236272.486 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1125.62 | 1125.62 | 2027-12-31
|  | 1986 |  | Панельные | 5 |  | 10 | 5613 | 5540.3 | 3395.7 | 237 | 4474844.907 |  |  |  | 4474844.907 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 807.69 | 807.69 | 2027-12-31
|  | 1986 |  | Панельные | 5 | 10 |  | 5613 | 5540.3 | 3395.7 | 237 | 13135109.449 |  |  |  | 13135109.449 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2370.83 | 2370.83 | 2027-12-31
5 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6525.1 | 5994 | 3993.8 | 237 | 14210755.02 |  |  |  | 14210755.02 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2370.83 | 2370.83 | 2027-12-31
|  | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6525.1 | 5994 | 3993.8 | 237 | 4841293.86 |  |  |  | 4841293.86 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 807.69 | 807.69 | 2027-12-31
|  | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6525.1 | 5994 | 3993.8 | 237 | 7311960.72 |  |  |  | 7311960.72 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1219.88 | 1219.88 | 2027-12-31
|  | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6525.1 | 5994 | 3993.8 | 237 | 6746966.28 |  |  |  | 6746966.28 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1125.62 | 1125.62 | 2027-12-31
ИТОГО: | [7 empty] | 12: 136269881.59; 16: 35261569.642
Краткосрочный план на 2028 год (минимальный взнос)
Основной список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 17 | 1978 |  | Панельные | 5 | 8 |  | 6058.3 | 5555.7 | 3615.4 | 249 | 10311212.529 |  |  |  | 10311212.529 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1855.97 | 1855.97 | 2028-12-31
2 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 |  | 5180.3 | 4783.9 | 4472.3 | 235 | 8878774.883 |  |  |  | 8878774.883 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1855.97 | 1855.97 | 2028-12-31
3 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 2 | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 |  | 3113.6 | 2875.6 | 2764.6 | 107 | 3832312.12 |  |  |  | 3832312.12 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1332.7 | 1332.7 | 2028-12-31
|  | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 |  | 3113.6 | 2875.6 | 2764.6 | 107 | 3931175.248 |  |  |  | 3931175.248 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1367.08 | 1367.08 | 2028-12-31
|  | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 |  | 3113.6 | 2875.6 | 2764.6 | 107 | 2541944.132 |  |  |  | 2541944.132 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 883.97 | 883.97 | 2028-12-31
|  | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 |  | 3113.6 | 2875.6 | 2764.6 | 107 | 7888547.212 |  |  |  | 7888547.212 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2743.27 | 2743.27 | 2028-12-31
4 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д.7Б | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 |  | 5200.8 | 4754.3 | 3092.6 | 226 | 20474155.235 |  |  |  | 20474155.235 |  | Ремонт фасада | 4306.45 | 4306.45 | 2028-12-31
5 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д.24 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6638.3 | 6109.8 | 4045.2 | 237 | 14485297.134 |  |  |  | 14485297.134 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2370.83 | 2370.83 | 2028-12-31
|  | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6638.3 | 6109.8 | 4045.2 | 237 | 7730485.548 |  |  |  | 7730485.548 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1265.26 | 1265.26 | 2028-12-31
|  | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6638.3 | 6109.8 | 4045.2 | 237 | 26311548.21 |  |  |  | 26311548.21 |  | Ремонт фасада | 4306.45 | 4306.45 | 2028-12-31
6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27Б | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 5483 | 5483 | 3212.9 | 265 | 12999260.89 |  |  |  | 12999260.89 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2370.83 | 2370.83 | 2028-12-31
7 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д.3 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6685.1 | 6151.6 | 4007.9 | 237 | 14584397.828 |  |  |  | 14584397.828 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2370.83 | 2370.83 | 2028-12-31
|  | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6685.1 | 6151.6 | 4007.9 | 237 | 7783373.416 |  |  |  | 7783373.416 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1265.26 | 1265.26 | 2028-12-31
|  | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 |  | 6685.1 | 6151.6 | 4007.9 | 237 | 26491557.82 |  |  |  | 26491557.82 |  | Ремонт фасада | 4306.45 | 4306.45 | 2028-12-31
ИТОГО: | [7 empty] | 12: 168244042.205; 16: 168244042.205