## Page1
Приложение
Утвержден постановлением администрации от 28.03.2022 № 307
Краткосрочный план на 2023 год (минимальный взнос)
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования
[7 empty] | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел | руб | руб | руб | руб | руб | руб |  | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Основной список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6099.8 | 5523.2 | 5415.72 | 269 | 3672928 |  |  |  | 3672928 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2023
|  | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6099.8 | 5523.2 | 5415.72 | 269 | 5830179.456 |  |  |  | 5830179.456 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2023
|  | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6099.8 | 5523.2 | 5415.72 | 269 | 5118736.06 |  |  |  | 5118736.06 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2023
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7Б | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5200.8 | 4802.6 | 4661.2 | 237 | 5003060.52 |  |  |  | 5003060.52 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1041.74 | 1041.74 | 31.12.2023
|  | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5200.8 | 4802.6 | 4661.2 | 237 | 9374675.2 |  |  |  | 9374675.2 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1952 | 1952 | 31.12.2023
3 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9Б | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6017.1 | 5447.7 | 5257.3 | 250 | 10633910.4 |  |  |  | 10633910.4 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1952 | 1952 | 31.12.2023
|  | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6017.1 | 5447.7 | 5257.3 | 250 | 3622720.5 |  |  |  | 3622720.5 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2023
|  | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6017.1 | 5447.7 | 5257.3 | 250 | 5750483.166 |  |  |  | 5750483.166 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2023
|  | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6017.1 | 5447.7 | 5257.3 | 250 | 7557539.73 |  |  |  | 7557539.73 |  | Ремонт крыши | 1387.29 | 1387.29 | 31.12.2023
|  | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6017.1 | 5447.7 | 5257.3 | 250 | 5048764.93 |  |  |  | 5048764.93 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2023
4 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 20А | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3646.7 | 3333.5 | 3282.4 | 149 | 3472640.29 |  |  |  | 3472640.29 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1041.74 | 1041.74 | 31.12.2023
|  | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3646.7 | 3333.5 | 3282.4 | 149 | 6506992 |  |  |  | 6506992 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1952 | 1952 | 31.12.2023
|  | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3646.7 | 3333.5 | 3282.4 | 149 | 2216777.5 |  |  |  | 2216777.5 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2023
|  | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3646.7 | 3333.5 | 3282.4 | 149 | 3518775.93 |  |  |  | 3518775.93 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2023
|  | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3646.7 | 3333.5 | 3282.4 | 149 | 3089387.8 |  |  |  | 3089387.8 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2023
5 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 22А | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6068.6 | 5508.7 | 5395.72 | 258 | 5738633.14 |  |  |  | 5738633.14 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1041.74 | 1041.74 | 31.12.2023
|  | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6068.6 | 5508.7 | 5395.72 | 258 | 10752982.4 |  |  |  | 10752982.4 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1952 | 1952 | 31.12.2023
|  | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6068.6 | 5508.7 | 5395.72 | 258 | 3663285.5 |  |  |  | 3663285.5 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2023
|  | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6068.6 | 5508.7 | 5395.72 | 258 | 5814873.546 |  |  |  | 5814873.546 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2023
|  | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6068.6 | 5508.7 | 5395.72 | 258 | 5105297.9 |  |  |  | 5105297.9 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2023
6 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3179.3 | 2995.4 | 2352.7 | 182 | 1394508.47 |  |  |  | 1394508.47 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 465.55 | 465.55 | 2023-12-31
ИТОГО: | [6 empty] | 12: 112887152.438; 16: 112887152.438
Резервный список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
7 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 3 | 1977 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4021.1 | 3695.6 | 3272.83 | 221 | 7213811.2 |  |  |  | 7213811.2 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1952 | 1952 | 2023-12-31
|  | 1977 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4021.1 | 3695.6 | 3272.83 | 221 | 2457574 |  |  |  | 2457574 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 2023-12-31
|  | 1977 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4021.1 | 3695.6 | 3272.83 | 221 | 3901001.448 |  |  |  | 3901001.448 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 2023-12-31
|  | 1977 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4021.1 | 3695.6 | 3272.83 | 221 | 3424971.21 |  |  |  | 3424971.21 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 2023-12-31
8 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 5 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2033.3 | 1845.4 | 1767.5 | 61 | 5576946.432 |  |  |  | 5576946.432 |  | Ремонт крыши | 3022.08 | 3022.08 | 2023-12-31
9 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 16 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3630.8 | 3317.6 | 2962.2 | 166 | 4602473.3 |  |  |  | 4602473.3 |  | Ремонт крыши | 1387.29 | 1387.29 | 2023-12-31
ИТОГО: | [6 empty] | 12: 27176777.59; 16: 27176777.59
Краткосрочный план на 2024 год (минимальный взнос)
Основной список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 34 | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5173.5 | 4722.1 | 4194.66 | 258 | 3140196.5 |  |  |  | 3140196.5 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2024
|  | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5173.5 | 4722.1 | 4194.66 | 258 | 4984554.318 |  |  |  | 4984554.318 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2024
|  | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5173.5 | 4722.1 | 4194.66 | 258 | 6550922.109 |  |  |  | 6550922.109 |  | Ремонт крыши | 1387.29 | 1387.29 | 31.12.2024
|  | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5173.5 | 4722.1 | 4194.66 | 258 | 7443351.79 |  |  |  | 7443351.79 |  | Ремонт фасада | 1576.28 | 1576.28 | 31.12.2024
|  | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5173.5 | 4722.1 | 4194.66 | 258 | 4376300.62 |  |  |  | 4376300.62 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2024
2 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 11А | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6124.6 | 5550.1 | 5270.4 | 265 | 10833795.2 |  |  |  | 10833795.2 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1952 | 1952 | 31.12.2024
|  | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6124.6 | 5550.1 | 5270.4 | 265 | 3690816.5 |  |  |  | 3690816.5 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2024
|  | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6124.6 | 5550.1 | 5270.4 | 265 | 5858574.558 |  |  |  | 5858574.558 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2024
|  | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6124.6 | 5550.1 | 5270.4 | 265 | 7699598.23 |  |  |  | 7699598.23 |  | Ремонт крыши | 1387.29 | 1387.29 | 31.12.2024
|  | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6124.6 | 5550.1 | 5270.4 | 265 | 5143666.18 |  |  |  | 5143666.18 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2024
3 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 17 | 1978 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6058.3 | 5478.9 | 5069.7 | 296 | 3643468.5 |  |  |  | 3643468.5 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2024
|  | 1978 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6058.3 | 5478.9 | 5069.7 | 296 | 5783417.262 |  |  |  | 5783417.262 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2024
|  | 1978 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6058.3 | 5478.9 | 5069.7 | 296 | 5077680.15 |  |  |  | 5077680.15 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2024
4 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4472.3 | 226 | 3165932 |  |  |  | 3165932 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2024
|  | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4472.3 | 226 | 5025405.264 |  |  |  | 5025405.264 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2024
|  | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4472.3 | 226 | 2216390.44 |  |  |  | 2216390.44 |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 465.55 | 465.55 | 31.12.2024
|  | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4472.3 | 226 | 4412166.62 |  |  |  | 4412166.62 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2024
5 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 44 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2298.4 | 2217.6 | 2145.1 | 106 | 2706846.91 |  |  |  | 2706846.91 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1220.62 | 1220.62 | 31.12.2024
|  | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2298.4 | 2217.6 | 2145.1 | 106 | 680603.62 |  |  |  | 680603.62 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 306.91 | 306.91 | 31.12.2024
|  | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2298.4 | 2217.6 | 2145.1 | 106 | 1764145.152 |  |  |  | 1764145.152 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 795.52 | 795.52 | 31.12.2024
|  | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2298.4 | 2217.6 | 2145.1 | 106 | 2508948.29 |  |  |  | 2508948.29 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1131.38 | 1131.38 | 31.12.2024
6 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 48 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2625.3 | 2219.1 | 2181.1 | 103 | 2708677.84 |  |  |  | 2708677.84 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1220.62 | 1220.62 | 31.12.2024
|  | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2625.3 | 2219.1 | 2181.1 | 103 | 681063.98 |  |  |  | 681063.98 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 306.91 | 306.91 | 31.12.2024
|  | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2625.3 | 2219.1 | 2181.1 | 103 | 1765338.432 |  |  |  | 1765338.432 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 795.52 | 795.52 | 31.12.2024
|  | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2625.3 | 2219.1 | 2181.1 | 103 | 2510645.36 |  |  |  | 2510645.36 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1131.38 | 1131.38 | 31.12.2024
7 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 4 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2605 | 2086.6 | 1458.6 | 65 | 1518648.35 |  |  |  | 1518648.35 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 727.81 | 727.81 | 31.12.2024
|  | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2605 | 2086.6 | 1458.6 | 65 | 1076226.55 |  |  |  | 1076226.55 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1153.21 | 1153.21 | 31.12.2024
|  | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2605 | 2086.6 | 1458.6 | 65 | 2348614.36 |  |  |  | 2348614.36 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1125.57 | 1125.57 | 31.12.2024
8 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 5 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5074.4 | 4634.8 | 4530.1 | 226 | 4828256.55 |  |  |  | 4828256.55 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1041.74 | 1041.74 | 31.12.2024
|  | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5074.4 | 4634.8 | 4530.1 | 226 | 3082142 |  |  |  | 3082142 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2024
|  | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5074.4 | 4634.8 | 4530.1 | 226 | 4892402.184 |  |  |  | 4892402.184 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2024
|  | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5074.4 | 4634.8 | 4530.1 | 226 | 4295393.6 |  |  |  | 4295393.6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2024
ИТОГО: | [6 empty] | 12: 126414189.419; 16: 126414189.419
Резервный список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
9 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 15 | 1975 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6089.3 | 5521.3 | 5355.49 | 286 | 7659644.277 |  |  |  | 7659644.277 |  | Ремонт крыши | 1387.29 | 1387.29 | 2024-12-31
|  | 1975 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6089.3 | 5521.3 | 5355.49 | 286 | 8703114.764 |  |  |  | 8703114.764 |  | Ремонт фасада | 1576.28 | 1576.28 | 2024-12-31
10 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 2 | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 | 3113.6 | 2846.8 | 2764.6 | 125 | 6454122.62 |  |  |  | 6454122.62 |  | Ремонт крыши | 2267.15 | 2267.15 | 2024-12-31
ИТОГО: | [6 empty] | 12: 22816881.661; 16: 22816881.661
Краткосрочный план на 2025 год (минимальный взнос)
Основной список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 8 | 5035.2 | 4553.7 | 4139.8 | 231 | 6317302.47 |  |  |  | 6317302.47 |  | Ремонт крыши | 1387.29 | 1387.29 | 31.12.2025
2 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 3 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1700.9 | 1527.4 | 1475.8 | 53 | 4615924.992 |  |  |  | 4615924.992 |  | Ремонт крыши | 3022.08 | 3022.08 | 31.12.2025
|  | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1700.9 | 1527.4 | 1475.8 | 53 | 7430235.862 |  |  |  | 7430235.862 |  | Ремонт фасада | 4864.63 | 4864.63 | 31.12.2025
3 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 3 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2664 | 2479.4 | 2301.01 | 171 | 5182739.408 |  |  |  | 5182739.408 |  | Ремонт крыши | 2090.32 | 2090.32 | 31.12.2025
[5 empty] | 5 | 3 | 2664 | 2479.4 | 2301.01 | 171 | 2582890.156 |  |  |  | 2582890.156 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1041.74 | 1041.74 | 2025-12-31
4 | г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 10 | 1977 |  | Панельные | 5 | 4 | 3368.6 | 3325.5 | 3330.6 | 147 | 2211457.5 |  |  |  | 2211457.5 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2025
|  | 1977 |  | Панельные | 5 | 4 | 3368.6 | 3325.5 | 3330.6 | 147 | 3510331.29 |  |  |  | 3510331.29 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2025
|  | 1977 |  | Панельные | 5 | 4 | 3368.6 | 3325.5 | 3330.6 | 147 | 4613432.9 |  |  |  | 4613432.9 |  | Ремонт крыши | 1387.29 | 1387.29 | 31.12.2025
|  | 1977 |  | Панельные | 5 | 4 | 3368.6 | 3325.5 | 3330.6 | 147 | 3081973.64 |  |  |  | 3081973.64 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2025
5 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 5 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1431.9 | 1313.5 | 1238.8 | 55 | 2966736.78 |  |  |  | 2966736.78 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2258.65 | 2258.65 | 31.12.2025
|  | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1431.9 | 1313.5 | 1238.8 | 55 | 955978.44 |  |  |  | 955978.44 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 727.81 | 727.81 | 31.12.2025
|  | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1431.9 | 1313.5 | 1238.8 | 55 | 1514741.335 |  |  |  | 1514741.335 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1153.21 | 1153.21 | 31.12.2025
|  | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1431.9 | 1313.5 | 1238.8 | 55 | 2977901.525 |  |  |  | 2977901.525 |  | Ремонт крыши | 2267.15 | 2267.15 | 31.12.2025
|  | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1431.9 | 1313.5 | 1238.8 | 55 | 1478436.2 |  |  |  | 1478436.2 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1125.57 | 1125.57 | 31.12.2025
6 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 12 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1722.7 | 1608.8 | 1275.57 | 106 | 3633716.12 |  |  |  | 3633716.12 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2258.65 | 2258.65 | 31.12.2025
|  | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1722.7 | 1608.8 | 1275.57 | 106 | 1170900.73 |  |  |  | 1170900.73 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 727.81 | 727.81 | 31.12.2025
|  | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1722.7 | 1608.8 | 1275.57 | 106 | 1855284.248 |  |  |  | 1855284.248 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1153.21 | 1153.21 | 31.12.2025
|  | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1722.7 | 1608.8 | 1275.57 | 106 | 3362906.816 |  |  |  | 3362906.816 |  | Ремонт крыши | 2090.32 | 2090.32 | 31.12.2025
|  | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1722.7 | 1608.8 | 1275.57 | 106 | 1810817.02 |  |  |  | 1810817.02 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1125.57 | 1125.57 | 31.12.2025
7 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 7 | 1959 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3134.5 | 2792 | 2794.1 | 86 | 7436938.72 |  |  |  | 7436938.72 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2663.66 | 2663.66 | 31.12.2025
|  | 1959 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3134.5 | 2792 | 2794.1 | 86 | 1965260.88 |  |  |  | 1965260.88 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 703.89 | 703.89 | 31.12.2025
|  | 1959 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3134.5 | 2792 | 2794.1 | 86 | 2724126.48 |  |  |  | 2724126.48 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 975.69 | 975.69 | 31.12.2025
|  | 1959 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3134.5 | 2792 | 2794.1 | 86 | 4215249.92 |  |  |  | 4215249.92 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1509.76 | 1509.76 | 31.12.2025
8 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 8 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3207.9 | 2860 | 2859.8 | 80 | 8643148.8 |  |  |  | 8643148.8 |  | Ремонт крыши | 3022.08 | 3022.08 | 31.12.2025
ИТОГО: | [6 empty] | 12: 86258432.232; 16: 86258432.232
Резервный список
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
9 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5 | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5123.6 | 4664.3 | 4508.6 | 233 | 9104713.6 |  |  |  | 9104713.6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1952 | 1952 | 31.12.2025
|  | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5123.6 | 4664.3 | 4508.6 | 233 | 3101759.5 |  |  |  | 3101759.5 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 665 | 665 | 31.12.2025
|  | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5123.6 | 4664.3 | 4508.6 | 233 | 4923541.794 |  |  |  | 4923541.794 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1055.58 | 1055.58 | 31.12.2025
|  | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5123.6 | 4664.3 | 4508.6 | 233 | 4322733.31 |  |  |  | 4322733.31 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 926.77 | 926.77 | 31.12.2025
ИТОГО: | [6 empty] | 12: 21452748.204; 16: 21452748.204