Администрация городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

(Администрация города)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 08.09.2022 | № | 1013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Коряжма |  |  |  |  |

О реализации инновационного социального проекта городского округа Архангельской области «Город Коряжма», направленного на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей «3D формат»

В целях реализации инновационного социального проекта городского округа Архангельской области «Город Коряжма», направленного на сохранение и  восстановление семейной среды развития и воспитания детей «3D формат», руководствуясь Уставом городского округа Архангельской области «Город Коряжма», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить План мероприятий реализации инновационного социального проекта городского округа Архангельской области «Город Коряжма», направленного на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей «3D формат» (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Основным исполнителем инновационного социального проекта городского округа Архангельской области «Город Коряжма», направленного на сохранение и  восстановление семейной среды развития и воспитания детей «3D формат» (далее – Проект) назначить Управление социального развития администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

3.	Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить:

3.1.	Эффективную и своевременную реализацию мероприятий Плана.

3.2.	Своевременное представление отчётности в управление социального развития администрации города по формам, утверждённым Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам, начальника управления социального развития А.А. Иванова.

Глава муниципального образования							А.А. Ткач

Приложение

к постановлению администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

от 08.09.2022  № 1013

План мероприятий

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ инновационного социального проекта городского округа Архангельской области «Город Коряжма», направленного на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей «3D формат»

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |
| --- | --- |
| Тематическое направление | Сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей |
| Цель проекта | Развитие на территории города Коряжмы комплексной системы работы с семьей и детьми, направленной на решение проблемы социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребенка. |
| Задачи проекта | 1) содействие в развитии на местном уровне инфраструктуры социальной помощи детям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, угрозы жестокого обращения с детьми; 2) внедрение инновационных социальных практик, методов и технологий, способствующих выходу семей из трудной жизненной ситуации, которая может повлечь за собой временное ограничение в родительских правах или лишение родительских прав, а также на стадии подготовки к восстановлению родительских прав или непосредственно после восстановления прав родителей на воспитание детей; 3) развитие (поддержка) добровольческих инициатив; 4) информирование общественности о результатах реализации проекта. 5) совершенствование методического и материально-технического оснащения организаций и учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства, работу с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации на территории города Коряжмы. |
| Целевая группа | Целевые группы детей: - дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребёнком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав (50 детей); - дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; наличием суицидальных намерений у ребёнка или родителя (законного представителя) (30 детей); - дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей (9 детей); - дети из семей с одним родителем, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе матерями с новорождёнными детьми, имеющими намерение отказаться от ребёнка (80 детей) Целевые группы семей с детьми: - семьи, находящиеся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребёнком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав (20 семей); - семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав ребенка и законных интересов ребенка. (32 семьи). Другие участники проекта: - дети, составляющие ближайшее социальное окружение детей целевой группы (500 человек); - добровольцы, в том числе наставники (20 человек); - специалисты государственных и муниципальных учреждений (казённые, бюджетные, автономные), российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты, социального развития, занятости, здравоохранения, образования, культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта – соисполнителей мероприятий проекта (20 человек). |
| Социальная практика, технология, методика или способ действий, подлежащие внедрению в рамках проекта | В целях реализации задач, поставленных в проекте, планируется использование следующих социальных технологий и практик: 1) Раннее выявление семейного неблагополучия: создание единой межведомственной информационной базы семей с риском нарушения прав и законных интересов детей; включение институтов гражданского общества в работу по выявлению детей и семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка; 2) Социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: разработка и реализация программ работы с родителями, имеющими проблемы с воспитанием детей, находящимися в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах; оказании родителям (опекунам, попечителям, иным законным представителям) несовершеннолетних детей медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящихся к социальным услугам. 3) Развитие системы наставничества: привлечение волонтёров, добровольцев, наставников (прошедших специальное обучение по программе подготовки наставников) к организации досуга семей с детьми, организации занятости и развития творческих способностей детей целевой группы, поддержка и социальное сопровождение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию («Добронаставник»). 4) Создание открытой приёмной, центра социальной и психологической помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в следствие нарушения их прав и законных интересов, и семьям с детьми, нуждающимися в социальной помощи («Добросемья»). 5) Организация полезной совместной занятости детей и родителей (законных представителей) во вне учебное время: организация культурно-досуговых, спортивных, туристических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение внутрисемейных взаимоотношений («Доброканикулы»). 6) Сопровождение замещающих семей: психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей с целью предотвращения кризисных ситуаций и профилактики вторичного сиротства. Таким образом, в рамках данного проекта на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» управление процессом профилактики социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребёнка, приобретёт системный, комплексный характер. |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | 16 месяцев, с 1 июля 2022 года – 31 октября 2023 года |
| Территория реализации проекта | Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |
| Исполнители мероприятий проекта | - Отдел образования управления социального развития администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Отдел образования) - Отдел социальной политики управления социального развития администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Отдел соц. политики) - Отдел культуры, молодёжной политики и туризма управления социального развития администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Отдел культуры) - Отдел опеки и попечительства администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (Отдел опеки и попечительства) - Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (МКДНиЗП) - Обособленное подразделение «Отделение социальной защиты населения по г. Коряжме» ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» (ОСЗН по г. Коряжме) - Государственной бюджетное образовательное учреждение Архангельской области, «Коряжемский детский дом-школа» (ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа») - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» (ГБУ СОН АО «ККЦСО») - Муниципальное учреждение «Молодежно-культурный центр «Родина» (МУ «МКЦ» Родина») - Филиал дополнительного образования детей «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (ФДОД «ДДТ») - Структурное подразделение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Коряжмы» (СП «Центр ПМСС») - МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5 г. Коряжмы; - Муниципальное учреждение «Коряжемский культурно-досуговый центр» (МУ «ККДЦ») - Муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная система» (МУ «КЦБС») - Благотворительный фонд «Илим-Гарант» - Некоммерческое партнерство «Женщины Коряжмы» (НП «Женщины Коряжмы») - Ресурсный центр добровольчества |
| Объём и источники финансирования проекта | Объём средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2 335 925,00 рублей, в том числе: объём средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 1 621 325,00 рублей; объём собственных средств участника, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 581 600,00 рублей; объём привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 133 000,00 рублей (Илим-Гарант) |

2.	КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации |  | Характеристика ожидаемого результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  |  | Июль -декабрь | Январь - октябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Содействие в развитии на местном уровне инфраструктуры социальной помощи детям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, угрозы жестокого обращения с детьми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности координационного совета по реализации проекта | Июль - декабрь | Январь - октябрь | Функции по координации деятельности организаций-исполнителей мероприятий в рамках проекта, контролю за ходом и результатами их деятельности будут возложены на координационный совет по организации деятельности по исполнению инновационного социального проекта «3D формат», в состав которого войдут 15 специалистов. Основной формой деятельности координационного совета являются его заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. | Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – администрация города) | Приказ управления социального развития администрации города; Программа деятельности по проекту («дорожная карта»); статья в печатных СМИ; видеосюжет на городском телеканале ТВКоряжма; протоколы заседаний |
| 1.2 | Создание и сопровождение Интернет-ресурсов | Июль - декабрь | Январь - октябрь | В целях организации информационного сопровождения проекта, информирования населения и целевой аудитории о деятельности по проекту, привлечения не менее 500 подписчиков будет создана группа проекта в социальной сети ВКонтакте, а также на официальном сайте МО «Город Коряжма» http://www.koradm.ru рубрику «Проект «3D формат». Информация о ходе и результатах проекта будет размещаться не реже 1 раза в месяц. | Администрация города | Перечень интернет-ресурсов, на которых размещается информация; скриншоты страниц, материалов, размещенных на интернет-ресурсах |
| 1.3 | Формирование целевой группы проекта | Июль - август |  | Целевая группа будет сформирована с учётом предложений и рекомендаций муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, социальной защиты населения, организаций здравоохранения других организаций и учреждений – участников проекта. В состав целевой группы войдут: - дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребёнком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав (50 детей); - дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; наличием суицидальных намерений у ребёнка или родителя (законного представителя) (30 детей); - дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей (9 детей); - дети из семей с одним родителем, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе матерями с новорождёнными детьми, имеющими намерение отказаться от ребёнка (80 детей) - семьи, находящиеся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребёнком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав (20 семей); - семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав ребёнка и законных интересов ребёнка (32 семьи). Итого - 169 детей и 52 семьи. | Администрация города; отдел опеки и попечительства | Список детей и семей с детьми |
| 1.4 | Организация стажировки специалистов | Сентябрь - октябрь |  | Прохождение стажировки не менее 2 специалистов на базе Государственного бюджетного учреждения «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям» | СП «Центр ПМСС», ГБУ СОН АО «ККЦСО», ГБОУ АО «Коряжемский детский дом – школа» | программа стажировки; копии документов о прохождении обучения |
| 1.5 | Психологическое сопровождение детей, имеющих суицидальные намерения (консультативная, диагностическая, коррекционная, просветительская работа) и родителей (законных представителей) детей с риском суицидальных намерений (консультативная, профилактическая, просветительская работа). | Июль - декабрь | Январь - октябрь | Психологическое сопровождение будет осуществляться поэтапно:  Патронаж семьи Цель: обследование психологического климата в семье, условий проживания несовершеннолетнего, оказания первичной помощи, изучения ситуации. Обследование жилищно-бытовых условий, психологического климата семьи и несовершеннолетнего, изучение ситуации, выявления причин, оказание экстренной помощи (8 семей)  Социально-психологическое консультирование. Определение эмоционального состояния личностных особенностей ребенка, прояснение и определение проблемы, разработка рекомендаций для решения проблемы (Июль-декабрь 96 бесед, Январь - октябрь 96 бесед).  Распространение информационных материалов для родителей и несовершеннолетних. Информирование родителей о профилактике суицидальных намерений у детей, налаживании детско-родительских отношений, особенностей подросткового возраста (48 штук).  Коррекция. Развитие устойчивого стремления к позитивному восприятию, устранение деструктивной тревоги, напряженности, депрессии и подавленности, повышение активности, уверенности в себе, самоконтроля, социальной адаптивности. Изменение личностных установок в отношении суицидального поведения (56 занятий). - Психодиагностика. Выявление суицидального риска, личностных характеристик, уровня сформированности суицидальных намерений, определение уровня самооценки, уровня тревожности, фрустрации, агрессии, регидности личности, влияющих на формирование суицидальных наклонностей. (48 диагностик) | ГБУ СОН АО «ККЦСО» | Список семей и детей, получивших помощь в результате психологического сопровождения; План индивидуальной профилактической работы с семьей; Протокол совещания муниципальной группы оперативного реагирования |
| 1.6 | Работа городских методических объединений социальных педагогов, педагогов–психологов | Июль - декабрь | Январь - октябрь | В целях распространения информации о мероприятиях проекта для участников городских методических объединений социальных педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений будут организованы информационные тематические встречи, в рамках которых будут освещаться вопросы профилактики социального сиротства и работа, проделанная в ходе реализации проекта, а также достигнутые результаты. Собрания городских методических объединений проводятся регулярно. | Отдел образования | Планы работы объединений |
| Задача 2. Внедрение инновационных социальных практик, методов и технологий, способствующих выходу семей из трудной жизненной ситуации, которая может повлечь за собой временное ограничение в родительских правах или лишение родительских прав, а также на стадии подготовки к восстановлению родительских прав или непосредственно после восстановления прав родителей на воспитание детей. «Добросемья» и «Доброканикулы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цикл мероприятий «Добросемья» на базе МУ «КЦБС» |  | Январь - октябрь | Цикл мероприятий «Добросемья» пройдёт на базе модельной библиотеки нового типа, которая будет открыта в сентябре 2022 года. Он будет включать в себя: Общегородской социокультурный проект «Школа родительской грамотности» Проект пройдет с января по май, в его рамках: обучение родителей основам культуры чтения детей, организация интеллектуального досуга, психологическая поддержка. К участию в мероприятиях планируется привлечь: 20 детей; 10 семей; 7 специалистов; Семейная книжная гостиная «Траектория чтения» цикл литературно-творческих встреч с участием детей и родителей многодетных семей с января по октябрь. К участию в мероприятиях планируется привлечь: 15 детей; 5 семей; 5 специалистов; Межрегиональный семинар-практикум по обмену опытом «Семейное чтение – развитие и поддержка». Обмен опытом пройдет в марте внутри библиотечного сообщества юго – востока Архангельской области, трансляция лучших практик работы через СМИ. К участию в мероприятиях планируется привлечь: 6 муниципальных образований, не менее 15 специалистов Работа «Студии цифрового чтения и информационных технологий» Привлечение семей города и микрорайона к обучению и участию в онлайн семинарах, интернет-проектах, телемостах в течение проекта День молодой семьи: психологические тренинги и игры. Помощь в социальной адаптации молодым семьям, психологическая поддержка. К участию в мероприятиях планируется привлечь: 10 семей; 5 специалистов; Подключение к международному образовательному онлайн - центру «Позитивные решения для родителей» В рамках проекта подготовлены онлайн-курсы, тренинги, видеоуроки, мастер-классы, в которых эксперты и опытные педагоги рассказывают о способах и методах воспитания детей в течение года Межрайонная конференция «Инновационные формы работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации». Инновационный опыт работы всех органов профилактики и библиотечных систем. К участию в мероприятиях планируется привлечь: 6 муниципальных образований, не менее 15 специалистов. | МУ «КЦБС» | - отчёты о мероприятиях; - фотоотчёты; - копии публикаций в СМИ; - скриншоты материалов, размещённых на интернет-ресурсах |
| 2.2 | Творческие мастер-классы для семей с детьми | Июль - декабрь | Январь - октябрь | Мероприятия будут направлены на установление и укрепление дружественных отношений межу детьми и взрослыми (родителями, законными представителями, наставниками). В рамках проекта будут организованы следующие занятия по интересам: - декоративно-прикладное творчество; - хореография; - пение и др., исходя из желаний и потребностей участников. Планирование и наполнение досуговых мероприятий будет осуществляться с учетом пожеланий и потребностей целевой группы (детей, их родителей и законных представителей), при их непосредственном участии, что способствует вовлечению данной категории населения в создание собственной системы самоорганизации и самоуправления. К участию в мероприятиях планируется привлечь: - 30 детей; - 20 семей; - 10 специалистов | МУ «МКЦ «Родина» | - отчёты о мероприятиях; - фотоотчёты; - копии публикаций в СМИ; - скриншоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах |
| 2.3 | Организация семейных туристических походов |  | Июнь | Мероприятия направлены на гармонизацию внутрисемейных отношений, сплочение детей и взрослых посредствам совместной деятельности. Целью мероприятий станет организация полезного досуга детей и семей с детьми. Планируется организация 2 туристических походов с ночевкой. В рамках похода будет организована спортивно-развлекательная программа. К участию в мероприятиях планируется привлечь не менее 20 семей. | МУ «МКЦ «Родина» | Положение о проведении мероприятий; список участников; отчёт о мероприятии; фотоотчёт |
| 2.4 | Организация семейных творческих конкурсов | Ноябрь | Март | Мероприятия подразумевают организацию творческих конкурсов для мам и дочек (ноябрь, приурочен к Дню матери) и отцов и сыновей (март, приурочен к 23 февраля). Целью мероприятий станет сплочение детей и взрослых посредством совместной деятельности. К участию в мероприятиях планируется привлечь не менее 10 семей. | МУ «МКЦ «Родина» | Положение о проведении мероприятий; список участников; отчёт о мероприятии; фотоотчёт; копии публикаций в СМИ; |
| 2.5 | Организация работы клуба выходного дня | Июль - декабрь | Январь - октябрь | На базе «МКЦ «Родина» будет осуществлять работу клуб выходного дня семей с детьми, находящихся в социально опасном положении. Целью деятельности клуба станет сокращение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, помощь в решении проблем неблагополучных семей, непосредственное вовлечение таких семей в общественную работу, а также в сферу творческой и социальной активности, включение ее в практически направленную деятельность, повышение ее авторитета и укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей и традиций, укрепление связей между поколениями, пропаганда здорового образа жизни в сфере досуга семьи. Занятия в клубе будут проводиться регулярно, не реже 1 раза в месяц, преимущественно по субботам. В программу работы клуба войдут мероприятия как информационно-методического, так и досугового характера. Информационно-методические мероприятия будут разрабатываться на основе выявляемых в ходе работы с целевой группой проблем, актуальных вопросов, возникающих в процессе деятельности по проекту, с учетом пожеланий участников проекта (на основе предварительных опросов). Планируется провести: 5 тренингов, 5 бесед. Мероприятия досугового характера будут направлены на установление и укрепление дружественных отношений межу детьми и взрослыми (родителями, законными представителями, наставниками). В число таких мероприятий войдут игровые программы, кинопросмотры с последующим обсуждением, занятия в спортивном зале, чаепития и т.д. – Так же, в рамках работы клуба планируется организовать игротеки и турниры по настольным играм (4 турнира по настольным играм и не менее 10 игротек для целевой). В деятельность клуба планируется вовлечь: - 20 семей; - 10 специалистов | МУ «МКЦ «Родина» | - планы работы клуба; - списки членов клуба; - отчёты о деятельности клуба; - фотоотчёты; - копии публикаций в СМИ; - скриншоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах |
| 2.6 | Цикл новогодних мероприятий для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Декабрь |  | В преддверии новогодних праздников для детей целевой аудитории проекта будет организована праздничная программа «Снеженика» (новогодняя ёлка для детей из малоимущих многодетных семей). (не менее 30 детей, 10 семей) | МУ «МКЦ «Родина»; БФ «Илим Гарант» | положение о проведении мероприятия; программа мероприятия; список участников; содержательный отчёт о проведении мероприятия; фотоотчёт; копии публикаций в СМИ; |
| 2.7 | Работа клуба «Школа любящих родителей» (в рамках «Семейной гостиной») | Июль- декабрь | Январь- октябрь | Концептуальные основы программы 1. Пропаганда здорового образа жизни, предотвращение употребления ПАВ. Пропаганда семейных ценностей, повышение стрессоустойчивости личности. 2. Обновление системного психолого-педагогического сопровождения родителей учащихся ОО в реализации ими воспитательной функции семьи. 3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося в ситуации жизненного затруднения его семьи. В ходе работы клуба будут охвачены 40 семей, 3 педагога-психолога, консультативно 40 детей | СП «Центр ПМСС» | Программа работы клуба Отчёт о работе клуба; Фотоотчёт; Буклеты, памятки |
| 2.8 | Цикл конкурсов для замещающих семей | Июль - декабрь | Январь - октябрь | В целях гармонизации внутрисемейных отношений в замещающих семьях будет организован цикл мероприятий, направленных на вовлечение детей и взрослых в совместную творческую деятельность: - Конкурс «Визитная карточка семьи» Представление своей замещающей семьи посредством изготовления видео или презентаций - Конкурс коллажей «Моя семья – моя крепость» Укрепление семейных отношений посредством совместной творческой деятельности. Родители совместно с детьми изготавливают коллаж на тему «Моя семья – моя крепость» - Конкурс «Листая страницы истории моей семьи…» Сохранение и укрепление семейной идентичности и семейных ценностей. Презентации о своей семье, повествующие об уникальности семьи, интересных семейных фактах, историях, событиях с момента знакомства и по сегодняшнее время. - Конкурс «Семейная мастерская» Привлечение замещающих семей к совместному творчеству. Повышение социальной и творческой активности замещающих семей через возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах искусства. Изготовление совместного творческого продукта. Количество: 13 семей; специалисты – 5 чел. | МУ «МКЦ «Родина»; ГБОУ АО «Коряжемский детский дом – школа» | Положение о конкурсе; список участников; отчёт о проведении мероприятия; фотоотчёт |
| 2.9 | Создание и реализация программы «Солнце в маминых ладошках» | Сентябрь - декабрь | Январь - октябрь | С целью организации взаимодействия со специалистами ГБУ «Коряжемская городская больница» поэтапно будет реализована программа «Солнце в маминых ладошках»: - Изучение контингента, состоящего на учёте по беременности и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, формирование списков участников программы «Солнце в маминых ладошках»; - Формирование групп со схожими жизненными ситуациями и обстоятельствами. - Организация и проведение групповых занятий с элементами тренинга, мастер-классов, консультаций по выявленным проблемам в рамках программы «Солнце в маминых ладошках». - Консультирование родителей, заинтересованных в получении психологической помощи и формирование группы участников программы со схожими жизненными ситуациями и обстоятельствами. - Оказание эмоциональной поддержки участникам программы, снятие у них напряжения и тревоги и «чувства вины» и вовлечение родителей в процесс развития, обучения и воспитания детей. Количество: 10 семей | МУ «МКЦ «Родина»; ГБОУ АО «Коряжемский детский дом – школа» | Список участников групп. Программа; отчёты о реализации программы; фотоотчёты, скриншоты материалов, размещённых на интернет-ресурсах |
| 2.10 | Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей для предотвращения кризисных ситуаций и профилактики вторичного сиротства. | Октябрь – декабрь | Январь – март | Организация и проведение родительских гостиных, тренингов, семейных встреч, индивидуальных консультаций, индивидуальных занятий, для родителей и их детей, чьи семьи находятся на сопровождении в рамках клуба замещающих семей «Шаги навстречу» | ГБОУ АО «Коряжемский детский дом – школа» | Программа; отчёты о реализации программы; фотоотчёты, скриншоты материалов, размещённых на интернет-ресурсах |
| 2.11 | Круглый стол «Добросемья на «5» |  | Апрель | С целью популяризации различных форм психологической помощи семьям, беременным и детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации будет проведен круглый стол «Добросемья на «5» со специалистами администрации, представителями органов опеки и попечительства, участниками программы, сотрудниками детских домов ГО АО Котлас, Котласский и Вилегодский районы, Красноборский район и др. Количество: 10 семей | ГБОУ АО «Коряжемский детский дом – школа» | Программа круглого стола, отчёт о работе круглого стола, лист регистрации участников, фотоотчёт, выдача сертификатов участникам круглого стола. |
| 2.12 | Цикл мероприятий «Доброканикулы» на базе МУ «КЦБС» | Ноябрь | Январь, март, июнь-август | Цикл «Дни игр и развлечений» В целях организации занятости детей в каникулярные период. Мероприятия направлены на укрепление дружеских отношений между детьми, умение работать в командах. Будут организованы игротеки, турниры по настольным играм. К участию планируется привлечь не менее 50 человек из целевой аудитории при участии 3 специалиста Цикл «Мультимедийные игры «Будь здоров!» В целях содействия формирования у детей сознательной потребности в ведении здорового образа жизни, будут организованы познавательные мультимедийные игры во время каникул. К участию планируется привлечь не менее 50 человек из целевой аудитории при участии 2 специалистов. Цикл мастер-классов «Мечтай» Выдумывай! Твори!» Цикл мастер-классов разработан с целью объединения детско-родительских отношений и гармонизации межличностных отношений в семьях через совместную творческую работу. В каникулярное время к участию планируется привлечь не менее 10 семей из целевой аудитории при участии 3 специалистов. | МУ «КЦБС» | отчёт о проведении мероприятий; копии публикаций в СМИ; ссылки на фотоотчёт с официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» и официального сайта организации. |
| 2.13 | Организация летних профильных отрядов для детей целевой группы |  | Июнь-август | В целях организации летней занятости и оздоровления детей целевой группы будут организованы: - профильные трудовые отряды для трудных подростков из числа детей целевой группы (2 профильных отряда с привлечением не менее 40 детей ежегодно); - летний профильный лагерь для детей целевой группы (1 смена, продолжительностью 27 календарных дней (привлечение не менее 20 детей) | МКДНиЗП; Отдел образования, ФДОД «ДДТ», МУ «МКЦ «Родина»; отдел полиции по г. Коряжме; | Списки детей; программа лагеря; отчёты специалистов; фотоотчёт |
| 2.14 | Проведение акции «Собери ребёнка в школу» | Август | Август | В целях поддержки детей из семей в трудной жизненной ситуации, подготовки их к школе проводится акция «Собери ребёнка в школу» с привлечением жителей города. Акция организуется на территории города Коряжма Центром социального обслуживания населения. В ходе акции распространяются информационные материалы, содержащие сведения о целях мероприятия, необходимой помощи, датах и месте сбора средств и комплектов школьных принадлежностей. | Отдел соц. политики; ОСЗН по г. Коряжме», ГБУ СОН АО «ККЦСО»; МУ «МКЦ «Родина» | Списки детей; отчёт о проведении мероприятия; копии публикаций в СМИ |
| 2.15 | Цикл мероприятий «Зимовка» (развлекательные мероприятия для семей с детьми в период новогодних каникул) |  | Январь | Цель мероприятия - организация полезной занятости детей в период зимних каникул. Мероприятия направлены на установление и укрепление дружественных отношений между детьми и взрослыми (родителями, законными представителями, наставниками). В рамках мероприятий проводится организация занятости детей и родителей в течение всего дня. Мероприятие проходит на базе МКЦ «Родина» и включает в себя спортивные состязания, творческие площадки, игровые развлекательные программы. К участию в мероприятиях планируется привлечь: - 30 детей; - 20 семей; - 10 специалистов | МУ «МКЦ «Родина» | список участников; отчёт о мероприятии; фотоотчёты; копии публикаций в СМИ; скриншоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах |
| 2.16 | Организация летнего оздоровления профильного отряда детей-инвалидов |  | Июнь | Включает в себя разноплановую деятельность, объединяющую различные направления работы: оздоровление, обучение, отдых и воспитание детей в условиях пребывания в лагере. Дети-инвалиды профильного отряда не изолированы сами по себе, а являются активными участниками всего лагеря- таким образом осуществляется организация активного совместного отдыха детей-инвалидов и их здоровых сверстников, развитие коммуникативного опыта детей, позволяющего адекватное поведение на уровне группового и социального равновесия и адаптации детей в обществе сверстников. Количество детей- 13 чел. Количество детского окружения - 150 чел. Педагоги - 8 человек Медицинский персонал -10 чел. | СП «Центр ПМСС»; Отдел соц. политики | Программа работы профильного отряда Отчёт о работе профильного отряда Фотоотчёт |
| 2.17 | Организация тематических автобусных экскурсий по святым местам «Тропинка к сердцу», в том числе в рамках летней оздоровительной кампании, для обучающихся в ТЖС |  | Июнь, июль | Организация тематических автобусных экскурсий по святым местам «Тропинка к сердцу», в том числе в рамках летней оздоровительной кампании, для обучающихся в ТЖС. Количество детей 25 человек. | МОУ «СОШ № 2» | - список участников; - отчет о мероприятии; - фотоотчеты; - копии публикаций в СМИ |
| 2.18 | Организация проведения тематических мероприятий краеведческой, патриотической направленности, в том числе в рамках работы лагеря с дневным пребыванием | Сентябрь - декабрь | Январь - август | Включает в себя разноплановую деятельность, объединяющую различные направления работы: мероприятия краеведческой, патриотической направленности, в том числе в рамках работы лагеря с дневным пребыванием. Охват детей: не менее 200 человек. | МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» | - список участников; - отчёт о мероприятии; - фотоотчёты; - скриншоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах |
| Задача 3. Развитие (поддержка) добровольческих инициатив («Добронаставник») |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и реализация мероприятий, в том числе массовых, для обеспечения продуктивного общения пар «взрослый – подросток» | Сентябрь– декабрь | Январь– октябрь | В целях обеспечения продуктивного общения взрослых и подростков, формирования доверительных отношений между наставниками и подопечными будет организована серия мероприятий: - Тренинги на развитие отношений и сплочение пар взрослый-подросток (не менее 2 тренингов, октябрь-декабрь 2022г.); - Игра для детей и наставников с элементами командного квеста (январь 2023г.); - Игротеки и турниры по настольным играм (4 турнира по настольным играм и не менее 10 игротек для целевой группы с участием детей и взрослых, входящих в социальное окружение детей целевой группы). В мероприятиях примут участие: - 100 детей; - 30 наставников; - 15 специалистов | ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» | Положение, список победителей и участников, фотоотчёты, скриншоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах |
| 3.2 | Комплекс социальных проб воспитанников детского дома с наставниками | Июль - декабрь | Январь - октябрь | Формирование и укрепление социальных связей и мотивации к саморазвитию и самовоспитанию. Воспитанники расширят умение общаться и приобретут навыки поведения в общественных местах и в разнообразных социальных ситуациях через реализацию следующих мероприятий: - Поход в театр с покупкой билетов через Пушкинскую карту - Город, в котором я живу… - Поисковая экспедиция «Аэросани – эхо прошлого» - «Путешествие в «Северную Швейцарию» В мероприятиях примут участие: - 15 наставников; - 16 детей. - 7 специалистов | МУ «МКЦ «Родина», ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» | Сценарий социальных проб, отчёт о проведении социальной пробы, фотоотчёты, скриншоты материалов, размещённых на интернет-ресурсах |
| 3.3 | Волонтёрская деятельность воспитанников детского дома с наставниками | Июль - декабрь | Январь - октябрь | Расширение возможностей для самореализации воспитанников, повышение роли добровольчества (волонтёрства) в общественном развитии. Реализация мероприятий: - Концерт ко дню пожилых людей – октябрь - Концерт ко дню полиции – ноябрь - Проведение благотворительной акции «Четыре лапы, два уха» – октябрь, апрель - Концерт для ветеранов - февраль, март - Участие в городском субботнике - май - Сбор макулатуры - сентябрь В мероприятиях примут участие: - 15 наставников; - 16 детей. - 7 специалистов | ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» | Сценарии концертов, отчёт о проведении мероприятий, фотоотчёты, скриншоты материалов, размещённых на интернет-ресурсах |
| 3.4 | Региональный фестиваль «Наставники, объединяйтесь!» |  | Апрель | В целях распространения положительного опыта работы с наставниками и установления общения между наставником и воспитанником, проживающими на юге Архангельской области будет проведён фестиваль «Наставники, объединяйтесь!» В мероприятие примут участие: - не менее трех муниципальных образований Архангельской области; - не менее 30 детей; - 30 наставников; - 15 специалистов. | МУ «МКЦ «Родина», ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» | Сценарий фестиваля, отчет о проведении мероприятий, фотоотчеты, скриншоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах |
| 3.5 | «Добронаставник» - создание группы значимых людей, к которым могут обратиться дети из семей с риском нарушения их прав и законных интересов, с целью решения проблемы. | Сентябрь - декабрь | Январь - май | Создание группы значимых людей («добронаставников»), к которым могут обратиться дети из семей с риском нарушения их прав и законных интересов, с целью решения проблемы, стать звеном связи: взрослый - ребенок – специалист. - создание группы значимых людей, сориентированной на решение проблем ребенка (5 человек); - обучение наставников; - распространение информации о группе значимых людей; - взаимодействие с обратившимися детьми (5 человек, не менее 10 детей) | Некоммерческое партнерство «Женщины Коряжмы» | Список значимых людей, список детей и специалистов, скриншоты материалов, размещённых на интернет-ресурсах |
| Задача 4. Информирование общественности о результатах реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выпуск и распространение информационно-методических материалов |  | Июль-сентябрь | В целях распространения положительного опыта работы по профилактике социального сиротства будет снят и распространён среди специалистов учреждений - участников проекта, на всех Интернет-ресурсах видеофильм. | МУ «МКЦ «Родина»; Администрация города Координационный совет | Видеофильм Скриншоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах |
| 4.2 | Региональный форум «Мы вместе». Презентация комплексной системы работы по профилактике социального сиротства, сохранению и восстановлению семейного окружения ребенка |  | сентябрь | На завершающем этапе реализации проекта планируется организация и проведение регионального форума для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций социальной сферы. Определяющими задачами форума станут транслирование положительного опыта городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в сфере работы с детьми и семьями, их воспитывающими по выявлению и устранению причин семейного неблагополучия. | Администрация города, отдел образования, отдел опеки и попечительства, отдел соц.политики, МКДНиЗП, отдел культуры, МУ «КЦБС», МУ «МКЦ «Родина», ФДОД «ДДТ», СП «Центр ПМСС», ОСЗН по г.Коряжме, ГБОУ «Коряжемский детский дом-школа», ГБУ СОН АО «ККЦСО» | Региональный форум «Мы вместе». Презентация комплексной системы работы по профилактике социального сиротства, сохранению и восстановлению семейного окружения ребёнка |